## Plan_Accion_DEP
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  |  | 2018
[15 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Avance Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51 | OBRAS EJECUTADAS | 50 |  | 1 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 26375767533 | C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito | Actas de entrega | [14 empty] | 0% | 0 |  | 435433865 | 440998942 | [9 empty] | 3.32% | 876432807 | Como el indicador esta dado en obras ejecutadas a la fecha de corte hay obras en ejecución y se ha realizado el segundo de tres desembolsos a 2 municipios por valor de $876.432.807
[6 empty] | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 624232467 | C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito | Informes técnicos y financieros presentados |  |  |  | 1 | [10 empty] | 20% | 1 | [13 empty] | 0
|  |  | OBRAS PRIORIZADAS | 1200 |  | 3 | IDENTIFICAR LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD PARA LA FASE PICS III | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 4500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Talleres de identificación |  |  | 0 | 109 | 1546 | [9 empty] | 100% | 1655 |  | 213716559 | 552895751 | [10 empty] | 766612310 | La informacion presupuestal corresponden a lo ejecutado relacionado con contratos de prestacion de servicios, viaticos y gastos de desplazamiento relacionados con la actividad
|  |  | OBRAS ESTRUCTURADAS | 300 |  | 4 | ESTRUCTURAR LAS OBRAS PRIORIZADOS | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Ficha de Estructuración |  |  |  |  | 62 | [9 empty] | 20.67% | [14 empty] | 0 | 62 Iniciativas de Proyectos estructuradas de la estrategia PIC entre los meses de enero y marzo de 2018. La meta establecida es anual para la vigencia 2018, por lo tanto los rangos de evaluación establecidos se alcanzarán al cumplimiento del año.
|  |  | OBRAS EN EJECUCION | 270 |  | 5 | INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PIC EN EL TERRITORIO FOCALIZADO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Acta de Inicio |  |  |  |  | 45 | [9 empty] | 16.6% | [14 empty] | 0 | De las 45 obras en ejecucion 22 corresponden a PIC Fase I y las restantes 23 corresponden a PIC Fase II
|  |  | OBRAS CON SEGUIMIENTO | 100% |  | 6 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PIC I - PIC II Y PIC III | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Informes |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | [14 empty] | 0
|  |  | ACTIVIDADES APOYADAS | 100% |  | 7 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | Informes |  |  |  | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | [14 empty] | 0 | Se elaboran informes de supervisión que da cuenta del seguimiento mensual que han realizado los regionales;
2 | Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | ORGANIZACIONES VINCULADAS | 5 |  | 1 | VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1000000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [29 empty] | 0
|  |  | FAMILIAS VINCULADAS | 280 |  | 2 | VINCULAR FAMILIAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL ADELANTADAS CON ORGANIZACIONES |  |  |  | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [29 empty] | 0
|  |  | FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA | 3175 |  | 3 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | BASES DE DATOS ART | [14 empty] | 0% | [14 empty] | 0
|  |  | PROYECTOS EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO | 100% |  | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1500000000 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | INFORMES DE SEGUIMIENTO |  |  | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% |  |  | 63431384 | 157373362 | [10 empty] | 220804746 | Se realizo seguimiento de los meses de enero, febrero y marzo del cual se da cuenta en el informe realizado en marzo; La informacion presupuestal corresponden a lo ejecutado relacionado con contratos de prestacion de servicios, viaticos y gastos de desplazamiento relacionados con la actividad
|  |  | ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION | 100% |  | 5 | PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | ACTAS |  |  |  | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | [14 empty] | 0
|  |  | ESPACIOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACION | 100% |  | 6 | PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional | ACTAS |  |  | 100% | 100% | g | [9 empty] | 100% | [14 empty] | 0 | Se realizaron 22 espacios de seguimiento entre enero y marzo e el marco del convenio fao y por parte de alianzas productivas se realizaron 44 espacios de seguimiento
g

## Hoja1 (hidden)
Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Fuente de verificación
120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51 | OBRAS EJECUTADAS | 50 | 1 | EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 26375767533 | Actas de entrega
|  |  | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE LA ESTRATEGIA 50/51 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 624232467 | Informes técnicos y financieros presentados
| OBRAS PRIORIZADAS | 1200 | 3 | IDENTIFICAR LAS OBRAS CON LA COMUNIDAD PARA LA FASE PICS III | 2018-02-15 | 2018-04-30 | 4500000000 | Talleres de identificación
| OBRAS ESTRUCTURADAS | 300 | 4 | ESTRUCTURAR LAS OBRAS PRIORIZADOS | 2018-04-30 | 2018-05-30 | 0 | Ficha de Estructuración
| OBRAS EN EJECUCION | 270 | 5 | INICIAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PIC EN EL TERRITORIO FOCALIZADO | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 0 | Acta de Inicio
| OBRAS CON SEGUIMIENTO | 100% | 6 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PIC I - PIC II Y PIC III | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | Informes
| ACTIVIDADES DE PRIORIZACION, FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA APOYADAS | 100% | 7 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE PRIORIZACION, FORMULACION, ESTRUCTURACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE PEQUEÑA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA DE EJECUCION RAPIDA | 2018-01-12 | 2018-08-31 | 0 | Informes
280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | ORGANIZACIONES VINCULADAS | 5 | 1 | VINCULAR ORGANIZACIONES A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 1000000000 | BASES DE DATOS ART
| FAMILIAS VINCULADAS | 280 | 2 | VINCULAR FAMILIAS A INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL ADELANTADAS CON ORGANIZACIONES |  |  |  | BASES DE DATOS ART
| FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA | 3175 | 3 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS VINCULADAS DURANTE EL 2017 A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO EN LAS ZONAS RURALES AFECTADAS POR EL CONFLICTO Y PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 2500000000 | BASES DE DATOS ART
| PROYECTOS EN EJECUCION CON SEGUIMIENTO | 100% | 4 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 1500000000 | INFORMES DE SEGUIMIENTO
| ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS CON PARTICIPACION DE LA DEP | 100% | 5 | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | ACTAS
| ESPACIOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACION DE LA DEP | 100% | 6 | PARTICIPAR EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL | 2018-02-01 | 2018-08-31 | 0 | ACTAS

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO