## Plan_Accion_Planeacion
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN
|  | VIGENCIA |  |  |  | 2018
[15 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Avance Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Estratégico | 1 |  | 1 | Actualizar y publicar el Plan Estratégico | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 |  | Página Web | Gestión misional y de Gobierno | NO | 1 | [11 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan de Acción Institucional | 2 |  | 1 | Elaborar y publicar el Plan de Acción Institucional | 2018-01-02 | 2018-01-31 | 0 |  | Página Web | Gestión misional y de Gobierno | NO | 1 | [11 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Hacer seguimiento al Plan de Acción Institucional | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 |  | Página Web | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Proyectos de Inversión | 6 |  | 1 | Actualizar los proyectos de inversión vigentes | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SUIFP | Gestión misional y de Gobierno | NO | 4 | [11 empty] | 100% | 4 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Realizar los trámites presupuestales requeridos | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SUIFP |  |  | 3 | [11 empty] | 100% | 3 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Hacer seguimiento a los proyectos de inversión | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | SPI |  |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 100% | 3 | [13 empty] | 0
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Anteproyecto de Inversión 2019 | 1 |  | 1 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2018-02-12 | 2018-03-23 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Gestión misional y de Gobierno | NO |  | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 2 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Solicitar la distribución del techo presupuestal de inversión | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Solicitar el diligenciamiento de los formularios (circular externa Ministerio de Hacienda) | 2018-03-13 | 2018-03-20 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 4 | Efectuar la consolidación de la porgramación presupuestal en SIIF Nación | 2018-03-23 | 2018-03-28 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 5 | Preparar la justificación del anteproyecto 2018 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Gestión 2018 | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2018 | 2018-11-15 | 2019-01-10 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Gestión misional y de Gobierno | NO | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Publicación del informe de gestión de la ART en pagina web | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0 |  | Pagina WEB | [15 empty] | 0 | [13 empty] | 0
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe de Rendición de Cuentas | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017-2018 | 2018-01-01 | 2018-04-30 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-05-01 | 2018-05-15 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [15 empty] | 0
[6 empty] | 3 | Remisión del Informe de Rendición de Cuentas 2017-2018 al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | 2018-05-15 | 2018-05-20 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | [15 empty] | 0
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Informe al Congreso de la Republica | 1 |  | 1 | Solicitar a las dependencias la información de la gestión adelantada en el 2017-2018 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
[6 empty] | 2 | Consolidar el informe y presentarlo a la Dirección de la ART | 2018-06-01 | 2018-07-25 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1 | [14 empty] | Por solicitud del Ministerio de Agriculrura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector, se preparará y se remitirá el Informe al Congreso de la Republica en el mes de abril, con corte marzo 31 de 2018.
[6 empty] | 3 | Remisión del Informe al Congreso de la Republica al DNP | 2018-07-26 | 2018-07-31 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 1
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Anual de Adquisiciones 2018 | 12 |  | 1 | Consolidar la información de las necesidades recibidas y publicar en la pagina web de SECOP | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Correo Electrónico / Documento Digital / Pagina WEB SECOP | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 3 | [14 empty] | A corte marzo 31 de 2018 se han efectuado mas de 50 actualizaciones al PAA que se publica en la pagina web del SECOP II
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Actividades de coordinacion y apoyo para la adecuación e implementación del MIPG - ART | 100% |  | 1 | Proyectar y presentar el acto Administrativo para crear el Comité Institucional de Gestión y desempeño | 2018-02-05 | 2018-03-16 | 0 |  | Proyecto de Resolución presentada a la Alta Dirección para revisión y aprobación | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 | La resolucion se diseño el 23 de febrero e ingresó a revision de la oficna de planeación; se remitió a la oficina jurídica para revision el 1 de marzo y se recibió respuesta el 14 del mismo mes. Se realizó la divulgacion y presentacion de soportes a los Directivos - líderes de política - para su revisión y consideraciones el día 21 de Marzo. Finalmente se dio trámite ante Secretaría General para adopcion del acto administrativo en el Mes de Abril.
[6 empty] | 2 | Diseñar y socializar documentos para la implementación del MIPG -ART | 2018-03-12 | 2018-04-30 | 0 |  | Cronograma de actividades propuesto por Planeación Presentaciones Power Point para socialización (MIPG y Riesgos, entre otros) Reuniones y presentaciones del nuevo modelo al Comité y responsables de Dimensiones Reuniones socialización Política y metodología Administración de Riesgos | Eficiencia Administrativa | SI | 10% | 20% | 30% | [9 empty] | 60% | 60% | [13 empty] | 0 | * Se diseñó cronograma de plan de actualizacion del MIPG * Se diseñó la presentación del nuevo MIPG que incluye divulgacion del acto adminisitrativo, plan de actualizacion y plan de gestion del riesgo. * Se diseñó la presentación para divulgacion de la Política y Manual de gestion de riesgos * Se realizó a través de correo masivo la socialización de la Política y Manual de Administración de Riesgos
[6 empty] | 3 | Coordinar y apoyar a los Grupos en el Autodiagnóstico Institucional del MIPG | 2018-05-02 | 2018-06-29 | 0 |  | Encuestas de autodiagnóstico consolidadas | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de mayo
[6 empty] | 4 | Consolidar y analizar información del autodiagnóstico para identificar las brechas | 2018-07-03 | 2018-07-31 | 0 |  | Documento consolidado resultado del análisis del autodiagnóstico por Dimensión | Eficiencia Administrativa | NO | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de julio
[6 empty] | 5 | Apoyar a los Grupos en la construcción del Plan de adecuación del MIPG | 2018-07-16 | 2018-08-30 | 0 |  | Registros de asistencias y correos electrónicos, | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de julio
[6 empty] | 6 | Apoyar a los Líderes de Proceso en la Gestión de riesgos (identificación, valoración y Planes de manejo de riesgos) | 2018-04-02 | 2018-12-28 | 0 |  | Registros de asistencias Matrices y mapas de riesgo de Proceso y Corrupción | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de abril
[6 empty] | 7 | Apoyar la consolidación y seguimiento del Plan de adecuación del MIPG de las Dimensiones | 2018-09-07 | 2018-12-28 | 0 |  | Informes de seguimiento a las actividades propuestas para la implementación y adecuación del MIPG y riesgos | Eficiencia Administrativa | SI | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | Esta actividad inicia en el mes de septiembre
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Mantener actualizada la base de datos geográfica junto con la actualización de la GEODTABASE para la implementación de la cartografía de los PDET de la ART | 100% |  | 1 | Actualizaciones de la cartografía hecha en campo con respécto a la nucleación, nuevos resguardos y/o veredas | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Gestión misional y de Gobierno | NO | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | Por mes se hizó la actualización de 4 regionales para terminar en el mes de marzo con las 16 regionales
[6 empty] | 2 | A aprtir de los talleres de socialización a las rregionales, actualizar los atributos de cada zona | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | [15 empty] | Se realizo la actualización de los componentes ambientales y zonificación técnicas de los 170 municipios a aprtir de los datos recogidos en los talleres realizados por los regionales, además se elaboró la cartografía para las 16 regionales de las posibilidades ambientales yde los riegos actuales en cada zona.
[6 empty] | 3 | Hacer acompañamiento de campo | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | Este acompañamiento se hace por demanda
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Tablero de Indicadores de gestión | 1 |  | 1 | Seguimiento a Indicadores de Gestión | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |  | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | NO | [12 empty] | 93%
[6 empty] | 2 | Publicación en página Web Indicadores de Gestión | 2018-04-01 | 2018-10-31 | [17 empty] | 100%
[6 empty] | 3 | Informe Indicadores de Gestión | 2018-04-01 | 2018-10-31 | [17 empty] | 100%
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Planes de Acciones | 8 |  | 1 | Seguimiento a Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 |  |  |  | Talento Humano | NO | [12 empty] | 87.5%
[6 empty] | 2 | Publicación Página Web Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 | [17 empty] | 100%
[6 empty] | 3 | Semaforización Planes de Acción | 2018-03-01 | 2018-10-31 | [17 empty] | 100%

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO