## Plan_Accion_DEyE
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[15 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta producto Anual | Actividad |  | Meta Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | Informes de seguimiento PDET | 2 | 1 | Realizar un documento con requerimientos funcionales para el sistema de información de seguimiento a la gestión ART | 1 | 2018-01-02 | 2018-06-30 | 500000000 | C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp | Documento | [14 empty] | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se cuenta con el diseño de la ficha técnica, la programación de los porcesos en R y el enlace con las bases insumo
[5 empty] | 2 | Adelantar la evaluación cualitativa de PIC | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Informe | [14 empty] | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se contrato un equipo para el desarrollo de esta actividad: Se terminó el trabajo de Campo en Anorí, Dabeiba, Planadas, Tierralta y Policarpa. Se encuentra en desarrollo el Carmen del Darien. Se dio continuidad con Caguan
[5 empty] | 3 | Realizar una propuesta del Índice de Renovación de Territorios y de su mecanismo de actualización | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Documento propuesta | [14 empty] | 75% | [15 empty] | En cumplimiento con esta actividad se ha desarrollado la metodólogia "Tipologia de Municipios PDET" a partir de indicadores que diagnostícan la situación de los municipios PDET. Se esta realizando el calculo tomando como insumo la Linea de Base
[5 empty] | 4 | Adelantar el proceso de levantamiento de información de la Línea Base PDET | 1 | 2018-01-02 | 2018-08-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 100% | [15 empty] | Se culminó con éxito el trabajo de campo cualitativo y cuantitativo. Actualmente se cuenta con un documneto de resultados, con anexos tecnicos de la evaluación de Linea Base y una base de datos con los resultados de la LB
[5 empty] | 5 | Construir una metodología de evaluación y seguimiento participativo | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Documento metodologico | [14 empty] | 20% | [15 empty] | Se cuenta con la versión inicial del documento de metodología propuesto por RIMISP
[5 empty] | 6 | Realizar seguimiento a los proyectos integrales de desarrollo | 17 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Informe | [14 empty] | 100% | [15 empty] | Se han realizado con corte a junio de 2018 17 fichas semanales correspondientes a la nacional y cada subregión. Adicionalmente se han llevado a cabo municipales y departamentales por demanda. (Se incluyo el capitulo en la ficha del mecanismo especial de consulta-Ruta Etnica)
5 | Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación | Banco de Proyectos de la ART implementado | 1 | 1 | Definir requerimientos de la solución tecnológica para el Banco de Proyectos de la ART | 1 | 2018-01-01 | 2018-07-30 |  |  | Documento |  | SI | [12 empty] | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se remitieron a la oficina tecnológica los requerimientos conceptuales para la construcción del Bancon de Proyectos ART- Obras por impuestos. Adicionalmente se incluye presentación de la ruta del Banco de Proyectos de la ART que incluye los requerimientos funcionales para el desarrollo de la plataforma. (2.1_Bancos de Proyectos_ART_mayo.pdf) Para el 19 de Octubre se tendra documento evidencia, no obstante en el Banco de Proyectos se esta modificando el alcande conforme a la construcción del Tablero de Control
[5 empty] | 2 | Elaborar un documento que contega criterios técnicos, ambientales, financieros y jurídicos para la calificación y financiación de proyectos | 1 | 2018-01-01 | 2018-12-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 50% | [15 empty] | Se ha avanzado en la construcción de una metodologia de priorización de proyectos, municipios y sectores conforme a la constribución del proyecto a las brechas socieconómicas. Se incluye presentación de la propuesta de estrategia de cofinanciación. (2.2_Estrategia de cofinanciación_21-06-18) Este documento conforme a que los PATR se tuvieron en Agosto y el servicio y manual de cofinanciación deben ser ajustados, se solicita cambio de fecha de cumplimiento a 30 de Diciembre de 2018, ya que se está rediseñando de acuerdo a oferta y tablero de Control
[5 empty] | 3 | Desarrollar e implementar el Banco de proyectos de inversión en las ZOMAC " Obras por Impuestos" | 1 | 2018-05-01 | 2018-07-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 100% | [15 empty] | En este periodo se desarrollo una plataforma tecnologica la cual permite publicar de manera actualizada y permanente los proyectos a financiar, así mismo, que los contribuyentes se vinculen al pago de impuestos a través este mecanismo cumpliendo los requisitos estipulados, esta plataforma se puede consultar en el siguiente enlace http://obrasporimpuestos.renovacionterritorio.gov.co/
[5 empty] | 4 | Capacitar al equipo regional de la ART y a los usuarios sobre los procesos del Banco de Proyectos de la ART | 16 | 2018-05-01 | 2018-12-30 |  |  | Actas y listas de asistencia | [14 empty] | 0% | [15 empty] | La actividad requiere que la plataforma tecnológica del Banco de Proyectos de la ART esté lista para entrar en producción. Se va a implementar un tema de capacitaciones sobre ciclo de gestión pública y Banco de Proyectos, se solicita cambio de fecha de finalización a 30 de Diciembre
[5 empty] | 5 | Publicar el banco de proyectos de la ART | 1 | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  |  | Informe | [14 empty] | 0% | [15 empty] | Dado que ya culmino la estructuración de los PART, tablero de control, estrategia de gestión y ruta de cofinanciación se pasa a definir la Estructura del Banco de Proyectos
[5 empty] | 6 | Cofinanciar proyectos del banco de proyectos de los PATR-Nivel Regional- | 70 | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  | C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp | [15 empty] | 0% | [15 empty] | La ART tiene presupuestado confinanciar algunos proyectos priorizados en los PATR. La entidad solicita primero al confis y despues ante el DNP y ministerio de Hacienda el aplazamiento de recursos debido a que el cronograma de Planes de Acción para la Transformación Regional se retraso y a la fecha no estan firmados en su totalidad, para dar inicio a la depuración de iniciativas y su posterior cofinanciación e inicio de ejecución de los proyectos. El DNP emite concepto favorable mediante radicado 20184340002326.
|  |  | Estrategia de financiamiento de los PDET | 1 | 1 | Documento con las estrategias de financiación y cofinanciación de los programas y proyectos en los PDET-Nivel Regional- | 1 | 2018-02-01 | 2018-10-31 |  |  | Documento | [14 empty] | 75% | [15 empty] | Se realizó analisis de la fuentes de financiación con destinación especifica para paz y demas recursos ordinarios que pueden ser destinados a proyectos de inversión en el marco de la reforma rural integral. Se está trabajando en los documentos por subregión donde se presente el detalle de lo contenido en el Conpes 3932 de 2018. (3.1 CONPES 3932 PMI.pdf) Se esta revisando con las Direcciones Territoriales de la ART los proyectos de inversión territoriales 2019 que estan alineados con las iniciativas de los PATR
[5 empty] | 2 | Documento con la identificación de las inversiones territoriales que le apuntan al Plan Marco de Implementación | 1 | 2018-02-15 | 2018-09-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 100% | [15 empty] | Se diseño la herramienta de identifiación de inversiones PDET de la cual se realizó un ejercicio piloto con la gobernación y municipios de la subregión sur del Tolima, y se está adelantando el ejercicio para el resto del país. Se realizó un ejercicio de identificación de inversiones a traves del reporte en el FUT, se crea la matriz de mapeo de inversiones, se adjunta una versión de trabajo del mes de mayo. (3.2 2.2_MAPEO DE FUENTES TERRITORIALES 2017_20_05_18.xls) Se entregara análisis de identificación de inversiones territoriales
[5 empty] | 3 | Documento con los marcos financieros de los PDET | 1 | 2018-02-01 | 2018-06-30 |  |  | Documento | [14 empty] | 100% | [15 empty] | Se realizó analisis de las inversiones relacionadas con las estrategias del Plan Marco de Implementación, que han sido ejecitadas por los territorios, el gobierno nacional, la cooperación internacional y los privados, y sus diferentes fuentes de recursos. Este ejercicio quedó plasmado en el Capítulo 6 del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 y en el Anexo C del documento Conpes 3932 de 2018 y se relaciona primera versión de documento del documento Marco Financiero Subregión PDET Sur de Bolívar. (3.3_Marco_Financiamiento_VP.pdf)
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Herramientas para el ejercicio de la supervisión | 2 | 1 | Proyectar un documento instructivo para el ejercicio de la supervisión. | 1 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Documento |  | SI | [12 empty] | 100% | 1 | [13 empty] | 0 | Se proyecto el instructivo y está en revisión por parte de la Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos
[5 empty] | 2 | Realizar jornadas de orientación a supervisores de contratos y convenios en el territorio-Nivel Regional- | 11 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Lista de asistencia de jornadas realizadas | [14 empty] | 50% | [15 empty] | Estas capacitaciones se desarrollaron en las regiones de: Putumayo - Mocoa, Alto Patía, Norte del Cauca - Popayan, Cuenca del Caguan y Piedemonte Caqueteño - Villavicencio, Arauca, Buanventura y Meta Guaviare, a la fecha se han realizado 6 Jornadas. Se llevaran a cabo jornadas en 11 Regiones, ya que solo hay 11 grupos internos de trabajo en coordinaciones regionales. De acuerdo a cronograma PDET no se ha dado disponibilidad para ir a adelantar jornadas pendientes. Se solicita modificación en el número de jornadas y en la fecha de cumplimiento a 30 de Diciembre
[5 empty] | 3 | Publicar tips de supervisión en la intranet | 12 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Tips publicados en la intranet | [14 empty] | 33% | [15 empty] | Se han realizado 4 publicaciones
|  |  | Liquidacion de contratos y convenios subrogados | 45 | 1 | Requerir a los supervisores para que radiquen informes de supervisión | 100% | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Memorando o correos de requerimientos a los supervisores | [30 empty] | No ha sido necesario requerir la radicación de informes, ya que han reportado sin necesidad de oficiar. Se solicita modificación a la ofc de Planeación para dejar establecer cumplimiento por demanda
[5 empty] | 2 | Proyectar actas de liquidación | 45 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Actas proyectadas | [14 empty] | 75% | 0 | [13 empty] | 0 | Se han proyectado treinta y tres (33) actas de liquidación
[5 empty] | 3 | Suscribir actas de liquidación | 45 | 2018-01-02 | 2018-12-30 |  |  | Actas suscritas | [14 empty] | 75% | 0 | [13 empty] | 0 | Se han suscrito treinta y tres (33) actas de liquidación
Note on K16: Angelica Leguizamo: no me deja ingresar los valores

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO