## PAI septiembre
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL A SEPTIEMBRE 2018
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEA ESTRATEGICA | ACTIVIDADES | METAS 2018 | Avance % | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN (Estimada) | PRESUPUESTO
[7 empty] | PGN | Avance PGN | FONDO COLOMBIA EN PAZ | Avance Fondo Colombia en Paz
PDETs - Participación efectiva | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | • Estrategia de intervención territorial | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | 100% | 2017 | • Marzo 2018 - Nivel Municipal • Abril-Mayo 2018 - Nivel Subregional • Julio 2018 - Planes de Acción PDETs | 20734839000 | 14659925453 | 14060548157 | El avance al presupuesto, lo maneja Fondo Colombia en Paz
|  | • Diseñar la metodología de evaluación y seguimiento de los PDET | En los 170 Municipios priorizados por la ART | 60% | • Marzo 2018 | • Diciembre 2018
|  | • Elaborar la línea de base de los PDET | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | 100% | . Enero 2018 | . Agosto 2018
PIC - Provisión eficiente de bienes y servicios públicos | Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | • Modelo de ejecución del programa de pequeñas obras de infraestructura | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria | 0% | • Marzo 2018 | • Diciembre 2018 | 31500000000 | 27434714459 | 226273451843 | El avance al presupuesto, lo maneja Fondo Colombia en Paz
• Modelo de acompañamiento comunitario
|  | • Metodología para la estructuración de proyectos a partir de los PDET | 51 Obras de infraestructura 50/51 | 86% | [6 empty] | 0
Productivo - Desarrollo económico, productivo y ambiental | Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | • Definición e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de los procesos económicos y ambientales | 280 nuevas familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos | 0% | • Febrero 2018 | • Diciembre 2018 | 5000000000 | 1645278818
• Brindar asistencia técnica a familias vinculadas a procesos de generación de ingresos y desarrollo productivo
|  | • Seguimiento a la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de los procesos económicos, ambientales e implementación de procesos de asistencia técnica | 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos | 0%
Fortalecimiento Organizacional e Institucional | Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | • Estrategia de fortalecimiento institucional y organizacional | 100% de los municipios priorizados | 60% | • Marzo 2018 | • Diciembre 2018 | 3861161000 | 1436343975
Cofinanciación - Coordinación interagencial y entre niveles de gobierno | Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | • Definir el modelo de gestión multisectorial y multinivel de los PATR | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación | 100% | • Junio 2018 | • Diciembre 2018 | 17810000000 | 1471588892
|  | Implementar el Banco de Proyectos |  | 100%
|  | • Definir e implementar estrategias de cofinanciación de proyectos de los PDET |  | 75% | • Febrero 2018 | • Octubre 2018
Desarrollo Administrativo | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | • Tercerización de gestión documental | Integración (Web Service) con proveedor de correspondencia | 0% | • Febrero 2018 | • Diciembre 2018 | 45900845940 |  | 0 | El avance al presupuesto, lo maneja Fondo Colombia en Paz
|  | • Definir los riesgos de corrupción para la vigencias 2018 | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | 79.7%
•Plan de medios y estrategia digital/publicación de contenidos en medios propios.
• Modelo Integrado de Planeación y Gestión
• Elaborar Políticas y protocolo de Comunicaciones
• Adopción de contabilidad bajo normas NIIF
• Esquema de atención al ciudadano
• Divulgación codn medios de comunicación y Free Press.
|  | • Política de atención y defensa jurídica | [5 empty] | 30197280184
• Plan estratégico de Tics
|  | • Elaborar una guía y otras herramientas para fortalecer la supervisión |  |  | • Enero 2018 | • Diciembre 2018
|  | • Realizar la liquidación de contratos y convenios subrogados por la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad Social |  |  | • Enero 2018 | • Diciembre 2018
[5 empty] | SUBTOTAL PRESUPUESTO |  | 124806845940 | 76845131781 | 240334000000
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 441985977721
Note on C11: MI-EI-01 Manual Operativo Estrategia PIC
Note on C12: DEP- Pendiente envio Documento sin formalizar
Note on C13: DEP: se esta trabajando en el manual de estructuración 90% faltan ajuste sobre observaciones y publicación en SIGART
Note on C14: MI-EI-02 Manual Dllo Econ Ambiental y Productivo V3 Jul 2018 DIT
Note on C15: Actidicad PA DEP FAMILIAS VINCULADAS ESTRATEGIA 2017 / 2018 APOYADAS CON ASISTENCIA TECNICA -3175 A Junio
Note on C16: Actividad PA DEP: PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, DESARROLLO PRODUCTIVO Y AMBIENTAL EN EL NIVEL REGIONAL