## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA/ REGIONAL |  |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad |  | 1. LIDERAZGO ESTRATEGICO | 5 | 1 | Comités de Coordinación del Sistema de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 2 | Asistir a Comités Sectoriales de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 3 | Asistir a Comité de Dirección de la ART | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 4 | Elaboración del Plan Anual de Auditorias | 2019-01-01 | 2019-01-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  | 2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 24 | 1 | Asistir a Comité de Conciliación y defensa judicial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 2 | Asistir a Comité de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 3 | Asistir a Comité de Desarrollo Administrativo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 4 | Asistir a Comité de Evaluación de Bienes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 5 | Asistir a Comité de Sostenibilidad Contable | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 6 | Realizar Acompañamientos y/o Asesorías Procesos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 7 | Elaborar y difundir Campañas de autocontrol (Sensibilizaciones / Capacitaciones) | 2019-02-01 | 2019-10-21 | MARISOL GUTIÉRREZ |  |  | Presentaciones Campañas | [16 empty] | X
|  |  |  | 11 | 8 | Realizar seguimiento envío información de Convenios de Cooperación DIAN. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 9 | Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2019-06-01 | 2019-12-31 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 10 | Realizar seguimiento a los contratos o convenios vigentes que hayan suscrito con terceros para la Administración de Recursos de la ART | 2019-06-01 | 2019-12-31 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 11 | Seguimiento cumplimiento de ley de Cuotas 581/2000 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  | 3. RELACION CON ENTES DE CONTROL | 100% | 1 | Recibir las solicitudes de los entes de control, brindar asesoría y acompañamiento, coordinar con los líderes de los procesos las respuestas correspondientes y hacer seguimiento de los requerimientos de información de Entes Externos de Control | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Oficios | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 2 | Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento y, asesorar sobre metodologías para realizar un adecuado análisis e identificación de causas. | 2019-07-01 | 2019-12-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  | 4. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO | 100% | 1 | Asesorías / formación en riesgos sobre metodología y herramientas. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 2 | Evaluaciones de riesgos identificados conforme al Plan de Implementación del MIPG ( diseño, ejecución, nivel de madurez, efectividad de controles) | 2019-07-01 | 2019-07-30 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 3 | Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos por proceso | 2019-09-01 | 2019-09-30 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  | 5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 6 | 1 | Arqueos de caja menor | 2019-03-01 | 2019-12-31 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Formato de Arqueo de Caja | [16 empty] | X
|  |  |  | 3 | 2 | Seguimiento al Sistema Único de Información de Personal SIGEP | 2019-03-01 | 2019-12-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 3 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSD | 2019-03-01 | 2019-12-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 4 | Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de la ART | 2019-03-01 | 2019-12-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 3 | 5 | Informe de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Riesgos de Corrupción | 2019-01-01 | 2019-10-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 6 | Informe de Seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2019-03-01 | 2019-12-31 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 7 | Evaluación a la Gestión por dependencias vigencia anterior | 2019-01-01 | 2019-02-28 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 8 | Informe de Seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias de la ART 2018 | 2019-07-01 | 2019-08-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 9 | Informe de Seguimiento al Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel | 2019-05-01 | 2019-05-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 10 | Informe de Seguimiento a la implementación del MIPG | 2019-06-01 | 2019-07-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 11 | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2019-05-01 | 2019-12-31 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 12 | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. | 2019-08-01 | 2019-08-31 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 13 | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión | 2019-04-01 | 2019-11-30 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 3 | 14 | Informe pormenorizado del estado del control interno de la ART y publicación en la página Web. | 2019-03-01 | 2019-11-30 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 15 | Informe de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2019-03-01 | 2019-10-31 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 16 | Informe Anual Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - | 2019-03-01 | 2019-03-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 17 | Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2019-01-01 | 2019-10-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 18 | Informe Rendición de Cuentas CGR Personal y Costos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 19 | Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2019-02-01 | 2019-02-28 | NANCY GÓMEZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 20 | Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (FURAG) | 2019-04-01 | 2019-04-30 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 21 | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2019-03-01 | 2019-03-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Certificación del Reporte de la Dirección de Derechos de Autor - Formato de Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 22 | Certificación sobre el resultado de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Sistema Ekogui - | 2019-02-01 | 2019-08-31 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 23 | Informe de Seguimiento a la Función Disciplinaria | 2019-09-01 | 2019-09-30 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 24 | Seguimiento a "Acta de Informe de Gestión" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Acta de Gestión | [16 empty] | X
|  |  |  | 10 | 25 | Auditoria Direcciones Regionales | 2019-05-01 | 2019-11-30 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Informes | [16 empty] | X
|  |  |  | 13 | 26 | Auditorias a procesos | 2019-05-01 | 2019-11-30 | DAIRO COY CRUZ | N/A |  | Informes | [16 empty] | X
|  |  | 6. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL GIT CONTROL INTERNO | 9 | 1 | Seguimiento a los indicadores de gestión del Grupo de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-12-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Formato Indicadores | [16 empty] | X
|  |  |  | 11 | 2 | Reuniones operativas del GITCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | PAOLA BERNAL | N/A |  | Actas de Reunión - Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 3 | Ajuste de Proceso, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART | 2019-04-01 | 2019-04-30 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Proceso y procedimientos | [16 empty] | X
|  |  |  | 10 | 4 | Realizar reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | MIGUEL SAAVEDRA | N/A |  | Formato Plan de Acción | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 5 | Actualizaciones al Normograma del proceso de Evaluación a la Oficina Asesora Jurídica | 2019-06-01 | 2019-11-30 | BERNABE VERGARA | N/A |  | Memorando y matriz de Normas | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 6 | Elaboración de Informe de Gestión Anual de Control Interno | 2019-11-01 | 2019-12-31 | MARISOL GUTIÉRREZ | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 100% | 7 | Participación en actividades de formación o capacitación en temas de control interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | PAOLA BERNAL | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## Hoja2
VLADIMIR | VLADIMIR | DAIRO COY
| VLADIMIR | MARISOL GUTIÉRREZ
VLADIMIR | VLADIMIR | NANCY GÓMEZ
| VLADIMIR | BERNABE VERGARA
VLADIMIR | VLADIMIR | MIGUEL SAAVEDRA
| VLADIMIR | PAOLA BERNAL
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR | N/A
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | BERNABE
BERNABE
VLADIMIR | MIGUEL
VLADIMIR
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | MIGUEL
MIGUEL
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
MARISOL | MARISOL
NANCY
MARISOL | NANCY
NANCY
MARISOL | NANCY
MARISOL
MARISOL | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
BERNABE
NANCY | BERNABE
NANCY
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
NANCY
NANCY | NANCY
NANCY
NANCY | NANCY
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
NANCY
NANCY | MARISOL
MIGUEL
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
VLADIMIR | PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
MARISOL | PAOLA
PAOLA
NANCY | PAOLA
PAOLA
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
BERNABE
MIGUEL | BERNABE
MARISOL
MARISOL | PAOLA
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
BERNABE
BERNABE
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
NANCY
MARISOL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
BERNABE
BERNABE
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
MARISOL
PAOLA

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno