## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | 100% | Actualizaciones de hardware y software sobre la infraestructura de la ART que posibiliten el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de informacion de la ART | 100% | 1 | Actualizacion Software | 2019-03-01 | 2019-12-15 | GIT Soporte Informático | 695000000 | funcionamiento + inv | orden de compra
[5 empty] | 2 | Actualizacion Hardware | 2019-01-01 | 2019-11-15 |  | 780000000 | funcionamiento + inv | orden de compra
2 |  |  | Fortalecimiento informático para la mejora de la gestion institucional | 100% | 1 | Servicios de apoyo a la gestion | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 213600000 | funcionamiento + inv | informes
[5 empty] | 2 | conectividad y fortalecimiento a la infraestructura | 2019-01-01 | 2019-11-01 |  | 1280000000 | funcionamiento | informes
3 |  | 100% | Seguimiento a la Gestión Documental de la ART | 100% | 1 | Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | GIT Servicios Administrativos | 80000000 |  | Documento | [13 empty] | X
[5 empty] | 2 | Elaboración del Plan Institucional de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Documento | [13 empty] | X
[5 empty] | 3 | Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | actas-correos | [13 empty] | X
4 |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% | 1 | Sensibilizaciones a los cinco programas del PIGA | 2019-02-04 | 2019-12-13 |  |  |  | correos
[5 empty] | 2 | Fomentar y medir el uso de la bicicleta como movilidad sostenible | 2019-02-01 | 2019-12-13 |  |  |  | informes
5 |  |  | Diseño de nuevos procedimientos para mejorar los tramites administrativos | 100% | 1 | Diseñar y formalizar procedimiento para almacen | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento
[5 empty] | 2 | Diseñar y formalizar procedimiento para envios de sobres y paquetes | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento
6 |  | 100% | Estrategia para la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | 1 documento | 1 | Definir la estrategia de caracterización de usuarios de la Entidad | 2019-01-15 | 2019-06-15 | GIT Servicio al ciudadano |  |  | Documento |  |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Caracterizar usuarios | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X
5 |  |  | Evidenciar de manera organizada los estudios de percepción | 1 documento | 1 | Definir lineamientos para la medicion de percepción /trámites y procedimientos | 2019-01-15 | 2019-06-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X
[5 empty] | 2 | Implementar y analizar resultados de la percepcion | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X
6 |  |  | Protocolo Personas en condición de Discapacidad (Asambleas y Presasambleas) | 1 documento | 1 | Definir lineamientos generales en la ART para la atención accesible en ejercicios de participacion de toda labor misional, atencion en sedes regionales y sede principal | 2019-01-15 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X
5 |  | 100% | Estrategia de buenas prácticas de la contratación | 100% | 1 | Realizar socialización de la normativa vigente, con los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General. | 2019-04-15 | 2019-12-15 | GIT Contratación |  |  | actas
5 |  | 100% | Ajuste a la estructura institucional para la implementación del PNIS | 100% | 1 | Elaboraciòn de estudio técnico | 2019-01-15 | 2019-03-15 | GIT Talento Humano |  |  | Documento |  | X
[5 empty] | 2 | Trámite ante las entidades competentes | 2019-03-15 | 2019-05-30 |  |  |  | actas-correos |  | X
[5 empty] | 3 | Difusión interna para ajuste al cambio organizacional | 2019-03-15 | 2019-07-01 |  |  |  | actas-correos |  | X
6 |  |  | Proceso de concurso con la CNSC | 100% | 1 | generación de contenidos de las pruebas | 2019-02-01 | 2019-10-15 |  |  |  | Documento |  | X
5 |  |  | Estrategia para la prevensión del riesgo psicosocial - fase I | 1 | 1 | Medición del riesgo psicosocial actual en la entidad | 2019-04-15 | 2019-07-01 |  | 100000000 | funcionamiento | Documento |  |  | X
[5 empty] | 2 | Socialización de resultados de la medición | 2019-07-15 | 2019-08-15 |  |  |  | actas-correos |  |  | X
[5 empty] | 3 | Definición de plan de mejoramiento de la condiciones de riesgo | 2019-09-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Documento |  |  | X
6 |  | 100% | Gestión financiera ajustada al nuevo catálogo de clasificación presupuestal | 100% | 1 | Acompañamiento a las áreas para un adecuado reporte de la información de ejecución | 2019-01-02 | 2019-12-30 | GIT Financiera |  |  | actas-correos | [5 empty] | X
[5 empty] | 2 | Registro de obligaciones acorde con el catálogo | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif | [5 empty] | X
6 |  |  | Implementación trámite sistematizado de ordenes de pago a contratistas | 100% | 1 | Acompañamiento a contratistas y supervisores para un adecuado registro de la información | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | actas-correos | [5 empty] | X
[5 empty] | 2 | Gestión de la obligación y el pago con la información registrada | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif-sinersys | [5 empty] | X
6 |  |  | Pago de seguridad social de contratistas | 100% | 1 | Ajuste a los procesos y sistemas internos | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  |  |  | procedimiento | [5 empty] | X
[5 empty] | 2 | Implementación inicial | 2019-06-30 | 2019-12-30 |  |  |  | registro pagos | [5 empty] | X
[5 empty] | 3 | Seguimiento e implementación de mejoras | 2019-06-30 |  |  |  |  | Documento | [5 empty] | X
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno