## 1,Riesgos de Corrupción
| logo_firma_digital |  | COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Publicado: 31/01/2019
|  |  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | version 01
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | INDICADOR | Responsable | Fecha programada
1. Política de Administración de Riesgos | 1.1. Socializar la Polítca y metodología de riesgos a los líderes y gestores | Líderes y gestores socializados | Procesos socializados/total procesos | Oficina de Planeación con apoyo Oficina de Comunicaciones | 2019-03-15
2. Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. Revisar los riesgos de corrupción de los proceos para ajustar, actualizar o identificar nuevos riesgos. | Mapas de riesgo de corrupción por procesos actualizados | No.de Mapas de riesgo revisados y establecidos | Líderes/gestores con apoyo de Oficina de Planeación | 2019-04-30
| 2.2. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional ART | Mapa de Riesgos de Corrupción ART | Un (1) Mapa de Riesgo | Oficina de Planeación | 2019-05-30
3. Publicación y divulgación | 3.1. Publicar el Mapas de Riesgo de corrupción actualizado | Mapas de riesgo de corrupción publicado y divulgado en página web y SIGART | Un (1) Mapa de riesgo publicados págin Web y correo institucional | Oficina de Planeación | 2019-06-15
| 3.2. Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad | Correo electrónico y Comunicaciones Internas | No de comunicaciones relizadas / Comunicaciones propuestas | Oficina de Planeación con apoyo de Oficina de Comunicaciones | 2019-06-30
4. Monitoreo y Revisión | 4.1. Monitorear, revisar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en cada proceso | Monitoreos y revisiones realizadas | No. Monotoreos realizados /No. De monitoreos establecidos | Líderes de proceso /gestores | 2019-12-30
| 4.1. Monitorear los planes de manejo de los riesgos de corrupción según de acuerdo a las fechas establecidas | Tres Informes de Seguimiento | No de Informes publicados/No de seguimientos programados | Oficina de Control Interno | 2018-12-31
| 4.2. Ajustar el Mapa de riesgo de corrupción de la ART y publicarlo | Mapa de Riesgos de Corrupción ART ajustado y publicado | Un (1) Mapa de riesgo ajustado y publicados págin Web y correo institucional | Oficina de Planeación | 2019-12-30
5. Seguimiento | 5.1. Realizar seguimiento periódicos al mapa de de riesgo de corrupción de la ART | Seguimientos al mapa de riesgo de corrución realzados | No. seguimientos realizados /No. De seguimientos establecidos | GIT de Control Interno | 2019-12-30

## 2. Trámites
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Publicado: 31/01/2019
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | version 01
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Estratégia de racionalización de trámites
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | SITUACIÓN ACTUAL | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios suceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac | Aprobado por el Departamento Administrativo de la función Pública | Inscrito en SUIT registro no.62011 | Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos. | el tramite termino su proceso de inscripción en 23-04-2018
Note on E10: Vladimir Coy Cruz: Se recomienda designar un solo responsable

## 3.Rendición de Cuentas
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Publicado: 31/01/2019
|  |  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | version 01
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados. | 1 Semestral | Planeación | 12 de junio y 6 de Noviembrte- 2019
| 1.2 | Preparar la información sobre la garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios | 1 semestral | Misionales | 12 de junio y 6 de Noviembrte-2019
| 1.3 | Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada. | 1 semestral | Comunicaciones y servicio al ciudadano | 12 de junio a julio 12 y 6 de Noviembrre a 6 de Diciembre-2019.
Subcomponente 2 Dialogo de Doble vía con la ciudadania y sus organizaciones | 2.1 | Publicar Informes de Gestión de Servicio al Ciudadano | 1 informe trimestral | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2019-12-31
| 2.2 | Realizar taller de Red de Reporteros Comunitarios con el fin de contribuir con la participación ciudadana | 21 municipios | Comunicaciones | Enero-Marzo de 2019
| 2.3 | Rendcion de cuentas | 2 presentaciones presenciales en municipios PDET priorizados por la Dirección | Planeación-Comunicaciones | 12 de Julio y 6 de Diciembre-2019
Subcomponente 3 Incentivos Para motivar la cultura de Rendición y petición de Cuentas | 3.1 | Divulgar la rendición de cuentas a través de canales de comunicación a través de la página web y redes sociales | Diariamente, a traves de Espacios: Virtuales,Presenciales y Difusión Masiva | Comunicaciones | 31 de diciembre de 2019
| 3.2 | Promover las Sugerencias constructivas de la Ciudadanía | Publicación trimestral en página web | Coordinación Servicio al Ciudadano | 2019-12-31
| 3.3 | Publicación de datos abiertos | conjutos de datos publicados | Sistema de información PDET | 31 de diciembre de 2019
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Analizar y evaluar el resultado del ejercicio de rendición de cuentas y establer acciones de mejora | Acciones de mejora establecidas | Oficina de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Grupo Directivo | 16 de Julio y 10 de Diciembre-2019
| 4.2 | Socializar el resultado de la rendición de cuentas con los participantes | Resultado publicado en página web | Oficina de comunicaciones | 19 de Julio y 13 de Diciembre-2019
| 4.3 | Realizar la Evaluación a la Gestión por Dependencias | 1 Informe Anual | Contro Interno de Gestión | 28 de Febrero de 2020
| 4.4. | Socializar los resultados del informe de gestión de servicio al ciudadano respecto del cumplimiento de terminos de respuesta a las PQRSD por dependencia | Informe Anual | Coordinación Servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2019
Note on E12: Vladimir Coy Cruz: Se recomienda designar un solo responsable
Note on E19: Vladimir Coy Cruz: Se recomienda designar un solo responsable

## 4.Atención al Ciudadano
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Publicado: 31/01/2019
|  | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | version 01
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 Orientar a los ciudadanos en los tramites y servicios de la ART. | permanente | Servicio al ciudadano. | 2019-12-31
| 1.2 Particiar de la politica de transparencia en el plan estrategico sectorial y en el plan estrategtico Institucional. | documento | Secretaría General | 2019-12-31
| 1.3 Participar en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo incluyendo temas relacionados con Servicio al Ciudadano. | documento | Secretaría General | 2019-12-31
| 1.4Incorporar en el presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece | documento | Secretaría General | 2019-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 Establecer oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación administrativa que implique la presencia del peticionario . | permanentemente | Secretaría General | 21/122019
| 2.2 Disponer de mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta. | permanentemente | Secretaría General | 2019-12-31
| 2.3 Implementar sistemas de información / aplicativos interactivos para la consulta y gestión de la información, como mapas, gráficas, sistemas de georeferenciación u otros. | permanente | Secretaría General | 2019-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 Contar con mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | trimestral | Secretaría General | 2019-12-31
| 3.2 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia,el tema relacionado con la politica de servicio al ciudadano. | Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación | Secretaría General | 2019-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1.Definir y publicar un reglamento interno para la gestión de las peticiones y quejas recibidas | documento | Secretaría General | 2019-12-31
| 4.2. Habilitar mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: - El reconocimiento de un derecho fundamental - Peticiones presentadas por menores de edad - Peticiones presentadas por periodistas | informe trimestral | Secretaría General | 2019-12-31
| 4.3 La entidad elabora informes de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias con una frecuencia trimestral o mayor. | trimestral | Secretaría General | 2019-12-31
| 4.4Instalar un formulario en página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | permanente | Secretaría General | 2019-12-31
| 4.5 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio | permanente | Secretaría General | 2019-12-31
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 Evaluar el Servicio prestado por la Entidad a través de los diferentes canales de Atención | Aplicación de la Encuesta de Satisfacción | Secretaría General | 2019-12-31

## 5.Transp y acceso a la informac
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION
Direcionamiento Estrategico
Publicado: 31/01/2019
| O | Oficina de Planeación | Código: FM-DE- 13 | version 01
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Considerar las necesidades de los ciudadanos usuarios de ART para la toma de decisiones |  | Planeación Participativa, Estructuracion de iniciativas y Dirección de Ejución y evaluación de proyectos. | 31 de diciembre de 2019
| Estimar la transparencia y el acceso a la información como una herramienta fundamental para mejorar la democracia, la rendición de cuentas, prevenir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. | Por demanda | Gestión de talento Humano | 31 de diciembre de 2019
| Construir de manera participativa el Plan Anticorrución y de Atención al Ciudadano s decir, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de sus funcionarios | Documento | Planeación | 31 de Dicimebre 2019
| Permitir a los ciudadanos participar en la formulación de los planes, proyectos o programas de la ART |  | Dirección Planeación Participativa | 31 de diciembre de 2019
| Disponer de página Web con formatos para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Informe trimestral | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Publicar el Registro de Activos de Información de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial | Se publica en la pagina Web y se actualiza cada vez que haya actualizacion en las TRD. | Gestión administrativa con apoyo de Comunicaciones | 31 de diciembre de 2019
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información | Publicar el índice de información clasificada y reservada en el enlace de Transparencia y Acceso a Información Pública |  |  | 31 de diciembre de 2019
| Publicar el Esquema de Publicación de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial |  |  | 31 de diciembre de 2019
| Publicar el Programa de Gestión Documental de la entidad en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial. | Esta actividad se publica en la pagina Web, cada vez que se actualiza el documento de acuerdo a los cambios en la pólitica de la Entidad |  | 31 de diciembre de 2019
| Establecer canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, en particular para aquellos que son víctimas de la violencia, personas con discapacidad o personas pertenencientes a comunidades indígenas que no hablan español. | 100% | Misionales y atención al ciudadano | 31 de diciembre de 2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | Caracterizar a los ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades. | Demanda | Coordinación servicio al Ciudadano | 31 de diciembre de 2019
| Realizar seguimiento a la gestión ART en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente | Informe trimestral | Mesa de transparencia | 31 de diciembre de 2019
Subcomponente 5 Monitero del Acceso a la información Pública | La entidad cuenta con una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Informacion trimestral | comunicaciones | 31 de diciembre de 2019
Note on D14: Vladimir Coy Cruz: Se recomienda designar un solo responsable
Note on B21: Vladimir Coy Cruz: Se recomienda modificar la redacción teniendo en cuenta que: "Las acciones específican y facilitan la ejecución técnica en pro de la consecución de la Meta y/o Objetivo"