## Plan_Accion_Juridica
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA JURÍDICA
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Respuesta a requerimientos de asesoría jurídica de la ART | 100% | 1 | Elaborar respuestas a Derechos de Petición que sean de competencia de la Oficina Jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | Base de datos-ORFEO-Correo electrónico | Eficiencia Administrativa | NO | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento y populares y demas acciones constitucionales en las que se haga parte o tenga interés la ART. | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | ORFEO- Coreo electrónico - Actos Administrativos expedidos | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Estudiar, conceptuar y/o elaboar proyectos de actos administrativos y demás documentos de natuaraleza jurídica de la entidad. | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | ORFEO - Correo electrónico - Actos Administrativos expedidos | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 4 | Elabaorar los conceptos jurídicos, atender y resolver las consultas a solicitud de usuarios internos y externos de la Entidad y formular las solicitudes de cocneptos y consultas a otras entidades, que requieran la ART. | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | Archivo digital correo electrónico/ORFEO | Eficiencia Administrativa | NO | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Representación Judiical de la ART | 100% | 1 | Representar judicial y extrajudicialmente la ART en los asuntos relacionados con procesos judiciales y procedimeintos administrativos de los cuales sea parte (presentación, contestación de demandas, exepciones, recursos y demás actos jurídicos). | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | Bse de datos _ORFEO-Correo Electrónico | Eficiencia Administrativa | NO | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Atención y asistencia de las diligencias judiciales /audiencias y requerimientos) | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | Base de Datos-ORFEO | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 6 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Atención a solicitudes de conciliación prejudicial | 2018-01-02 | 2018-12-15 |  |  | Base de Datos-ORFEO | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 6 | [13 empty] | 0

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO