## Plan_Accion_Comunicaciones
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Divulgación con medios de comunicación y free press | Por demanda | 1 | Protocolo de comunicaciones con líneas de mensajes y tips para manejo de medios. | 2018-01-02 | 2018-03-01 |  |  | Correo y archivo digital | Gestión misional y de Gobierno | SI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Coordinación encuentros regionales con periodistas (gerentes y coordinadores) | 2018-03-01 | 2018-08-31 |  |  | Listados de asistencia y registro fotográfico |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Visitas de periodistas de los principales medios de comunicación internacionales, nacionales y regionales a los territorios. | 2018-01-02 | 2018-08-31 |  |  | Notas publicadas |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 4 | Redacción de contenidos y envío a medios de comunicación, JAC, organizaciones, sector público, cooperación internacional, entes territoriales, entes control, y demás audiencias. | 2018-01-02 | 2018-01-12 |  |  | Archivos digitales |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 21 | 10 | 14 | 3 | 10 | 15 |  | 91 | [13 empty] | 0
2 | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | Plan de medios y estrategia digital | Por demanda | 1 | Seguimiento a la pauta digital para el reconocimiento de marca, el tráfico de medios propios, branding, video, social media; tráfico al sitio web a través de redes y aumento de seguidores. | 2018-02-20 | 2018-03-15 |  |  | Informe estadísticas | Gestión misional y de Gobierno | SI | 0 | 0 | 1.445.974 personas alcanzadas 27.243 inetracciones | 316.076 personas alcanzadas 8.919 interacciones | 361.643 personas alcanzadas 7.325 inetracciones | 606.585 personas alcanzadas 9.233 interacciones | 374.820 personas alcanzadas 9.605 interacciones | 411.579 personas alcanzadas 10.245 interacciones | 381.009 personas alcanzadas 5.722 interacciones | 149.993 personas alcanzadas 6.779 interacciones | 340.268 personas alcanzadas 6.111 interacciones | 714.719 personas alcanzadas 10.667 interacciones |  | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Seguimiento al plan de medios para apoyo a convocatoria y difusión de mensajes con alcance nacional y en los 170 municipios de intervención (radio, tv y prensa). | 2018-01-09 | 2018-03-15 |  |  | Informe emisiones |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12 | [13 empty] | 0
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Publicación de contenidos en medios propios | Por demanda | 1 | Actualización página web | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Página web | Gestión misional y de Gobierno | SI | 20 | 20 | 25 | 23 | 20 | 32 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 278 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Elaboración y publicación de contenidos en redes sociales | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Publicaciones en redes sociales, informes estadísticas |  |  | 127 | 297 | Tuits: 261 Post FB: 39 Post IG: 66 | Tuits: 231 Post FB: 46 Post IG: 46 | Tuits: 256 Post FB: 56 Post IG: 47 | Tuits: 219 Post FB: 51 Post IG: 32 | Tuits: 319 Post FB: 64 Post IG: 39 | Tuits: 240 Post FB: 64 Post IG: 38 | Tuits: 253 Post FB: 36 Post IG: 322 | Tuits: 79 Post FB: 22 Post IG: 0 | Tuits: 227 Post FB: 42 Post IG: 7 | Tuits: 195 Post FB: 35 Post IG: 15 |  | 424 | [13 empty] | 0
4 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Producción de piezas de comunicación | Por demanda | 1 | Producción de piezas de radiales | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Archivos digitales | Gestión misional y de Gobierno | SI | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Producción de videos | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Archivos digitales, canal youtube |  |  | 2 | 4 | 13 | 6 | 11 | 15 | 7 | 12 | 12 | 1 | 6 | 0 |  | 89 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Diseño de piezas para impresos y material POP | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Archivos digitales |  |  | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 |  | 72 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 4 | Boletín digital | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Archivo digital y correo |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 24 | [13 empty] | 0
5 | Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs | Proyecto comunicación para el desarrollo | 1 | 1 | Seguimiento a la implementación del proyecto para el fortalecimiento de medios comunitarios y creación de la Red de Reporteros en Arauca, Norte de Santander y Putumayo | 2018-01-15 | 2018-07-31 |  |  | Informes, registro fotográfico, correos | Gestión misional y de Gobierno | SI | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31 | [13 empty] | 0
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Comunicación organizacional | Por demanda | 1 | Elaboración, diseño y envío de contenidos informativos y pedagógicos a servidores de la Entidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  |  | Correos enviados, archivos digitales | Gestión misional y de Gobierno | SI | 2 | 4 | 5 | 19 | 5 | 14 | 8 | 19 | 12 | 13 | 8 | 8 |  | 117
[5 empty] | 2 | Elaboración y envío de monitoreo de medios | 2018-01-31 | 2018-12-22 |  |  | Correos enviados archivos digitales |  |  | 1 | 20 | 16 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 | 15 | 12 | 12 | 4 |  | 176
Note on Q11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: 6 de marzo desayuno Montería
Note on O12: Clara Leonor Tellez Navarro: Preproducción para trabajo de periodistas de El Espectador - Agenda de trabajo
Note on P12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Colombia 20 - 20 El Espectador
Note on O13: Clara Leonor Tellez Navarro: 15 de Enero Redacción ABC 5051 Redacción ABC PIC
Note on P13: Clara Leonor Tellez Navarro: 1. Noticia sobre concertación de ruta PDET étnica con comunidades afro del Pacífico Medio 2. Boletin externo sobre Pacífico Medio
Note on P17: Clara Leonor Tellez Navarro: Trinos sobre concertación con comunidades afro en Pacífico Medio
Note on O18: Clara Leonor Tellez Navarro: 14 de enero Redacción y locución de cuña sobre preasamblea en San Onofre
Note on P19: Clara Leonor Tellez Navarro: 1. Preproducción, producción y posproducción de 1 video sobre Buenaventura 2.(18 -22) de febrero Preproducción y producción para videos en Fonseca, La Paz y Manaure (Perijá) 3. 26 febrero - 2 marzo Preproducción y producción para videos en El Tambo, Morales y Caldono
Note on P23: Clara Leonor Tellez Navarro: 1. Rostros Ocultos: historia de Viviana Obando Gerente PDET Pacífico Medio 2. Estrategia 8M
Note on Q24: Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla: Se genero 16 reportes, en semana santa no se envío monitoreo

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO