## Hoja1
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARÍA GENERAL
|  | VIGENCIA |  |  | 2018
[14 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN META | [13 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | Política de Desarrollo Administrativo | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Si / No) | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Meta Acumulada | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | Avance ejecución acumulada | OBSERVACIONES
1 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Realizar las actualizaciones de hardware y software sobre la infraestructura de la ART que posibiliten el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de información de la ART | 100% | 1 | Actualización Software | 2018-02-01 | 2018-12-31 | $ 250.000.000,00 | C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional | Licencias |  |  | 8% | 4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 10% | 12% | 12% | 12% | 6% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12769800 | 0 | 0 | 28686240 | 0 | 798193000 |  | 839649040
[5 empty] | 2 | Actualización Hardware | 2018-02-01 | 2018-12-31 | $ 250.000.000,00 | C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional | Informes de ejecución |  |  | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 8% | 9% | 14% | 15% | 10% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58656987 | 234627947 | 293284934 | 0 | 0 | 0 |  | 586569868
2 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Apoyo a la gestión | 100% | 1 | Servicios de apoyo a la gestión | 2018-01-01 | 2018-12-31 | $ 500.000.000,00 | A102. Servicios Personales Indirectos | Informes de ejecución |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 9% | 11% | 10% | 10% | 6% | 100% | 0 | 21970500 | 41926800 | 41926800 | 41926800 | 41926800 | 41926800 | 41926800 | 41926800 | 45926800 | 73296799 | 78326800 | 55970668 |  | 568979167
[5 empty] | 2 | conectividad y fortalecimiento a la infraestructura | 2018-01-01 | 2018-12-31 | $ 2.236.00.000,00 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Informes de ejecución |  |  | 2% | 10% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 9% | 12% | 12% | 12% | 5% | 100% | 0 | 38998649 | 38914465 | 38914465 | 32706995 | 29427681 | 32112190 | 42063714 | 33061743 | 33061743 | 34161743 | 34561743 | 91561743 |  | 479546874
3 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementacion Y ejecución del Plan Institucional de Capacitacion | 100% | 1 | Formulación Plan Institucional de Capacitacion | 2018-01-31 | 2018-03-31 | 0 |  | Documento |  |  | 100% | [11 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | Un plan adoptado
[5 empty] | 2 | Adopción del Plan de Capacitacion | 02/20/2018 | 2018-03-31 | 0 |  | Documento adoptado por las intancias de decision |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | Plan adoptado mediante acto administrativo y se esta cumpliendo con apoyo de la ESAP
[5 empty] | 3 | Ejecución de Actividades Plan de Capacitacion | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 200000000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | contrato suscrito y ejecutado | [7 empty] | 50% |  |  | 30% |  |  | 20% | 100% | 100% | [5 empty] | 0 |  |  | 48380000 |  |  | 151620000 | 200000000 |  | Contrato interadminsitrativo con la Universidad Nacional todas las actividades estan ejecutadas
4 |  | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas |  |  | 1 | Formulación politica interna de teletrabajo | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 0 |  | Resolucion adoptando teletrabajo |  |  |  | 100% | [10 empty] | 100% | [13 empty] | 0
|  |  | Plan piloto de TELETRABAJO | 100% | 2 | Formulación Plan Piloto | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 0 |  | Plan adoptado |  |  |  |  | 25% |  | 75% | [7 empty] | 100% | [13 empty] | 0 |  | El plan piloto esta en ejecucion, se presentó el primer informe ante el comité de Teletrabajo
[5 empty] | 3 | Implementación de plan piloto | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Funcionarios Teletrabajando | [7 empty] | 80% | [5 empty] | 20% | 100% | [13 empty] | 0 |  | Se adelantó reunión con los funcionarios y se envío formatos para evaluación y revision por la ARL
5 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementacion plan Bienestar Social laboral | 100% | 1 | Actualización Plan de Bienestar Social Laboral e Incentivos | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0 |  | Documento actualizado |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Ejecución y evaluación de Actividades de actividades de bienestar | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 200000000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | contrato suscrito y en ejecutado |  |  |  |  | 10% | 10% | 20% | 10% |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% |  |  |  |  | 3860937 | 1908135 | 54334295 | 2183409 | 19706833 | 471240 | 13225520 | 39753368 | 64556263 | 200000000 |  | Contrato con Compensar, todas las actividades ejecutadas
[5 empty] | 3 | Implementacion de 4 actividades Generales de informacion y servicios de bienestar para los funcionarios. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Actividades documentadas |  |  |  | 10% | 25% |  |  | 25% |  |  | 20% |  | 20% |  | 100% | [13 empty] | 0 |  | Se realizaron todas las actividades programadas en el Plan de Bienestar 2018
6 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementación Sistema de Gestion de la Seguridad y la Salud en el Trabajo | 100% | 1 | Seguimiento al COPASST | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 |  | actas de reunion |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 20 |  | 20 |  | 100% | [13 empty] | 0 |  | Reuniones periodicas con el COPASST se ha dejado evidencia de asistencia y seguimiento (Carpeta secretaria técnica del COPASST)
[5 empty] | 2 | Manual del Sistema de Gestion de la seguridad y salud en el trabajo, Actualizado al programa de SST | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Documento actualizado | [5 empty] | 50% | 0% | [5 empty] | 50% |  | 100% | [13 empty] | 0 |  | Proceso adelantado con la ARL POSITIVA
[5 empty] | 3 | 1 sesión de Pista de Brigadas de Emergencia | 2018-06-01 | 2018-11-01 | 0 |  | Actividades documentadas | [13 empty] | 100% | 100% | [13 empty] | 0 |  | Se realizó la pista con los brigadistas en el mes de Diciembre de 2018
[5 empty] | 4 | Inspecciones planeadas a sedes de la Entidad - Botiquines | 2018-05-01 | 2018-12-28 | 14154139 | A204. Adquisición de bienes y servicios | actas de inspeccion/ compra de botiquines |  |  |  |  | 100% | [9 empty] | 100% |  |  |  | 14154139 | [9 empty] | 14154139 |  | El contrato se encuentra liquidado y los botiquines entregados en todas las sedes regionales
[5 empty] | 5 | Intervención de los riesgos identificados en los diagnósticos de condiciones de salud, de trabajo y matriz de identificación de peligros y riesgos | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 73000000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Semana de la Salud |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  |  | 60% | 60% | [12 empty] | 0 |  | Se realizó la semana de la salud. El proceso de contratación no se logró adjudicar. Se debe aplicar la bateria de medición de Riesgo Psicosocial en el año 2019.
7 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Documentos de operación | 100% | 1 | Actualizar los documentos de operación del proceso (procedimientos, formatos, plantillas), acorde con la normatividad vigente y necesidades de la Entidad; de competencia de la Secretaría General. | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 0 |  | SIGART |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se actualizaron en el SIGART los siguientes formatos: FM-GC-05 Entrega de bienes y servicios contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión - ART FM-GC-01 Solicitud de Modificación Contractual Se actualizaron en el SIGART los procedimientos: Contractual V2 Pos Contractual V2 Procedimientos Pre Contractual V3
[5 empty] | 2 | Realizar socializaciòn de los documentos de operación vigentes, con las diferentes dependencias de la entidad, de competencia de la Secretaría General. | 2018-04-15 | 2018-12-15 | 0 |  | Correo electrònico, actas, planillas de registro/asesoria, presentación, tips, circulares. |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se socializó la actualización de documentos y procedimientos a través de mesas de trabajo con los diferentes GIT de la Secretaría General, según necesidad Se socializó la actualización de documentos y procedimientos a través de la Oficina de Comunicaciones
8 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de buenas prácticas de la contratación | 100% | 1 | Realizar socialización de la normativa vigente, a los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General. | 2018-04-15 | 2018-12-15 | 0 |  | Correo electrònico, actas, planillas de registro/asesoria, presentación, tips, circulares. | [7 empty] | 50% |  |  | 25% |  |  | 25% | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se realizó capacitación a los diferentes Grupos Internos de Trabajo en: Seguimiento - Ejecución fisica y financiera a contratos Actos preparatorios para agotar el debido proceso frente a incumplimiento contractual Se realizó capacitación al interior del GIT en: Plataforma SECOP II Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión
9 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementación y seguimiento a la Gestión Documental de la ART | 100% | 1 | Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 0 |  | oficios del AGN y la Entidad | Eficiencia Administrativa | SI | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 40% | 10% | 10% | 0% | 0% | 20% | 10% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abril 13 de 2018 - 20185000012332, - AGN remite concepto técnico Mayo 15 de 2018 – 20185000036311 - ART Solicita Prorroga Mayo 30 de 2018 – 20185000017952 – AGN acepta prorroga Julio 13 DE 2018 - 20186500045951 – ART remite TRD para continuar proceso convalidación Agosto 13 de 2018 – 20186500029002 – AGN informa que se Reinicia el proceso. Nov 23 de 2018 – 20186500046012 - AGN remite concepto técnico.
[5 empty] | 2 | Realizar talleres de sensibilización en materia de Gestión Documental (Orfeo y Archivo) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | Listas de asistencia |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sensibilizaciones por demanda y programadas al 100%
[5 empty] | 3 | Realizar cronograma de transferencias documentales | 2018-08-01 | 2018-12-14 | 0 |  | Cronograma |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se publica en SIGAR
[5 empty] | 4 | Elaboración de Tablas de Valoración Documental para el archivo central | 2018-06-05 | 2018-12-31 | 153971720 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Contrato |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 60% | 10% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46191516 | 0 | 46191516 | 0 | 0 | 60% | 92383032 | Las TVD fueron aprobadas por el CIGD en sesión del mes de octubre y radicadas en el AGN el 02 de noviembre de 2018. a la espera de su convalidación
10 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Administración de bienes | 100% | 1 | Administración de los bienes devolutivos y de consumo | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 0 |  | comprobantes de ingreso y salida de alamacen | Eficiencia Administrativa | SI | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad permanente
[5 empty] | 2 | Implementar el nuevo marco normativo de manejo de bienes NIIF en el "Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de Bienes ART- Versión 3" | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 |  | Reglamento V3 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reglamento V3 publicado en Sigart
[5 empty] | 3 | Toma Fisica inventarios en servicio y en bodega | 2018-06-01 | 2018-12-14 | 0 |  | Acta - Inventario por funcionario |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4 | Validación y reajuste de elementos devolutivos en regionales | 2018-04-02 | 2018-08-30 | 0 |  | Acta |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% | 1 | Medición a los cinco programas establecidos en el PIGA - Herramienta STORM | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Reportes Herramienta Storm | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Se reaizarón los reportes requeridos en la herramienta STORM
[5 empty] | 2 | Socialización y 3 sensibilizaciones PIGA | 2018-03-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Correos, actas asistencia |  |  | 0% | 0% | 25% | 8% | 8% | 0% | 18% | 0% | 20% | 15% | 6% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | * 18 Sencibilizaciones a las áreas de la ART sobre buenas practicas ambientales. * Correo por comunicaciones separación de residuos en la fuente, sesibilizacion del dia mudial de agua y del medio ambiente * Mensajes en protector de pantalla sobre los programas del PIGA.
[5 empty] | 3 | Promoción y medición del día sin Carro en Bogotá | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 0 |  | Correo Comunicaciones |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | * Correo Sencibilización día sin carro.-medición con muestra de nivel central
12 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Estrategia de provisión eficiente de recursos para el funcionamiento de la entidad | 100% | 1 | Verificación de instalaciones de las sedes regionales | 2018-04-02 | 2018-06-30 |  |  | Acta de visita | Eficiencia Administrativa | NO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2 | Mantenimiento y adecuaciones locativas a sedes | 2018-07-01 | 2018-08-30 | 15400000 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Informe Supervisión |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875400 | 1852200 | 1852200 | 0 | 0 |  | 0 | los recursos proyectados no fueron requeridos en su totalidad al obtener un ahorro por realizar los mantenemientos por medio de las ordenes de compra de aseo y cafeteria y una regional el arrendador ofrecio el mantenimiento
[5 empty] | 3 | Servicio de monitoreo de alarma para todas las sedes | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 13996290 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Informe Supervisión |  |  | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 343539 | 343539 | 343539 | 343539 | 1374158 | 1374158 | 1374158 | 2691560 | 4008965 | 4008965 | 4008965 | 4008965 |  | 0 | Los recursos proyectados inicialmente fueron superados debido a la inclusión del servicio de circuito cerrado de TV para dos sedes de acuerdo a la necesidad en las mismas
13 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Sistema de Atención al Ciudadano | 1 | 1 | Desarrollar el Servicio del Canal Telefónico (Contact Center) | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 211533359.46 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Orden de Compra CCE / Canales de Atención | Transparencia, participación y servicio al Ciudadano | SI | 3% | 3% | 4% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 12235602 | 18489747 | 18360282 | 19781930 | 19667161 | 25317196 | 38088033 | 35906964 | 0 | 89% | 187846917.76 | Enero: Estructuración Estudios Previos Febrero: Radicación Solicitud Contratación Marzo: Suscripción Contrato Abril: Inicio Operación Mayo y Junio: Desarrollo Canal Dedicado entre el Contact center y la ART Se proyectan 107 millones adicionales (haciendo un ejercicio de 12 meses) para apalancar vigencias futuras Julio, Agosto y Septiembre: Operación Canal telefónico. A finales del mes de septiembre se cuenta con una mesa de ayuda (Juan Pablo Ceballos) Octubre, Noviembre y Diciembre: Operación Canal Telefónico. Apalancamiento vigencias Futuras para Contrato a 24 meses. A partir del mes de Diciembre se cuenta con una nueva orden de compra. Se realizó, en su momento, la respectiva liberación de recursos.
[5 empty] | 2 | Implementar Nuevas Tecnologías para la Atención al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Aplicación Móvil / Correo electrónico certificado |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | Se tiene proyectado tener acercamientos con la recien creada Agencia Nacional de Gobierno Digital para revisar temas como el de carpeta digital de ciudadanos Validar la consecución de recursos para que realizar web service con 472 para que las PQRSD de origen virtual automáticamente se envíen por correo electrónico certificado Se decide dejar sin recursos esta actividad. Mediante correo electrónico enviado a la Dra. Angela María Aristizabal el pasado 05 de diciembre de 2018, se manifestó que no se hiciera seguimiento a esta actividad, toda vez que se había decidido dejar sin recursos y por ende no era factible realizarse.
[5 empty] | 3 | Capacitar a los funcionarios en temas de atención al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 | A204. Adquisición de bienes y servicios | Asistencia y Evaluación Curso |  |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 28% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | Los recursos inicialmente proyectados para esta actividad hoy están contemplados en el PIC
[5 empty] | 4 | Medir el grado de Satisfacción de los Ciudadanos | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Indicador de Satisfacción / Planeación |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | El indicador se proyecta se comience a medir a partir del segundo semestre de 2018. Se han reportado los respectivos resultados del indicador durante el segundo semestre de 2018
[5 empty] | 5 | Fortalecer el Grupo Interno de Atención al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 10% | 10% | 0% | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | A través del Contact Center se cuenta con dos (2) agentes en las instalaciones de la ART para mejorar la gestión de las PQRSD
[5 empty] | 6 | Divulgar estrategia de servicio al Ciudadano RENOVARTE | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Fondos de Escritorio / Correos Electrónicos / Pop ups |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | A través del curso de inducción y reinducción (presencial - virtual) se viene divulgando la Estrategia de atención al Ciudadano, la cual se complementó con lo contemplado en el PIC en esta materia
[5 empty] | 7 | Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Actas de reunión |  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | Se adoptó la medida de realizar boletines de gestión del procesos de atención al Ciudadano, el cual es compartido desde la Secretaría General a la alta dirección. En los comités directivos se viene presentando la Gestión de PQRSD
[5 empty] | 8 | Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 0 |  | Estrategia de Premiación |  |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A | 0 | El GIT de Talento humano está revisando con las Cajas de compensación el tener incentivos para esta actividad. Para el cierre de gestión de la ART, se realizó la respectiva premiación a los funcionarios
14 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Gestión de ejecución y seguimiento a PAC | 12 | 1 | Programación del PAC | 2018-01-12 | 2018-12-06 | 0 |  | Formato de PAC |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Distribución de PAC | 2018-01-09 | 2018-12-06 | 0 |  | Reporte SIIF |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Control y verificación | 2018-01-09 | 2018-12-30 | 0 |  | Reporte INPANOUT |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | [13 empty] | 0
15 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | seguimiento a la ejecución Presupuestal | 12 | 1 | Informe de avance de la ejecucion presupuestal de la vigencia actual | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0 |  | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Informe de avance de la ejecucion de la reserva presupuestal | 2018-02-01 | 2018-12-30 | 0 |  | Informe |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | [13 empty] | 0
16 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Requisitos financieros diferenciados establecidos para la contratación | 10 | 1 | Revisión de los prepliegos y preparación y elaboración de los estudios de mercado financieros | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Archivo Magnetico |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 100% | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Elaboración del capitulo financiero | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Capitulo financiero |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 100% | 0 | [13 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Remisión del capítulo financiero | 2018-02-01 | 2018-11-30 | 0 |  | Correo |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 100% | 0 | [13 empty] | 0
15 | Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas | Implementación normas internacionales NICSP | 1 | 1 | Definicición de las políticas | 2018-02-01 | 2018-05-31 | 0 |  | Manual |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | . Se concluyó el manual de políticas contables despues de haber realizado las mesas de trabajo en el último trimestre
[5 empty] | 2 | Mesas de trabajo con las áreas que tienen interacción | 2018-04-15 | 2018-05-15 | 0 |  | Actas y/o presentaciones | [5 empty] | 3 | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se realizó la mesa de trabajo con los misionales
[5 empty] | 3 | Socialización de las políticas | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 |  | Circular y/o publicaciones | [13 empty] | 1 | 100% | 0 | [13 empty] | 0 | Se socializaron las políticas al interior de financiera y con las áreas misionales y de apoyo con las que se trabajaron las políticas y se expidio la resolución de adopción del manual.
|  |  |  | 12 | 4 | Implementación NICSP | 2018-01-01 | 2018-12-30 | 0 |  | Estados financieros |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | [13 empty] | 0
Note on G31: Gimena Melgarejo Pinzon: OFICIOS RECIBIDOS Y ENVIADOS AL AGN
Note on G32: Gimena Melgarejo Pinzon: LISTAS DE ASISTENCIA A SENSIBILIZACIONES
Note on L42: Gimena Melgarejo Pinzon: cambiar por: Check List estado sede
Note on L43: Gimena Melgarejo Pinzon: cambiar por: Informe de mantenimiento a la sede

## Hoja2
100% |  |  | 100% | 0 | se formulo el plan de capacitacion
| 100% |  | 100% | 0 | se presento ante la comision de personal y se emitio la Resolucion No. 0000092 de 2018
|  | 50% | 50% | 0 | Se esta adelantado el proceso de contratacion selección menor cuantia adjudicacion junio 8 de 2018.
|  |  | 0 | 0
| 100% |  | 100% | 0 | Se adopta por parte de ART la politica de Teletrabajo Resoluciòn No. 0000089 de 2018
|  | 25% | 25% | 0 | se cuenta con cronograma falta instalacion del comité de teletrabajo para aprobacion del plan
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| 100% |  | 100% | 0 | Plan actualizado cronograma de actividades informado en la plataforma y contrato firmado y en ejecucion. Resolucion 0000091 de 2018
| 0% | 25% | 25% | 0 | se genero espacio en la pagina de la entidad para la informacion de la actividades de bienestar, de las cuales se ha ejecutado el dia de la mujer el dia del hombre. Y Se realizò la primera feria de servicio
| 10% | 10% | 20% | 0 | seguimiento mediante requerimiento al COPASS - mes a mes
|  | 10% | 10% | 0 | se solicitò reunion con las distintas entidades ubicadas en el edificio/ para revision conjunta de plan conjunto
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| 30% |  | 30% | 0 | se prorrogo el contrato 2017, hasta finales de mayo se propuso adelatar nueva contrataciòn finales de abril para adjudicar finales de mayo ya estan elaborados estudios previos con el respectivo estudio de mercado.

## Listas (hidden)
DEPENDENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL
OFICINA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE COMUNICACIONES
OFICINA JURÍDICA
CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DIRECCIÓN DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS
SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS DE PLAN ESTRATÉGICO
Garantizar la Participación de los actores de los territorios para la construcción de una visión de futuro, la planeación de iniciativas y acciones concretas y su ejecución, seguimiento y control. | 170 Planes Municipales de Renovación Territorial 16 PDETs
Proveer Bienes y Servicios públicos a los territorios para mejorar la calidad de vida de su población | 120 municipios con Pequeña Infraestructura Comunitaria 51 Obras de infraestructura 50/51
Implementar estrategias de desarrollo productivo sostenible y generación de ingresos para las comunidades en los territorios | 280 nuevas familias Familias beneficiadas con proyectos de generación de ingresos 5 Organizaciones apoyadas con procesos de fortalecimiento de proyectos de generación de ingresos
Aumentar la capacidad de gobernanza y gobernabilidad de las entidades territoriales y las organizaciones sociales y productivas. | 16 organizaciones sociales fortalecidas
Asegurar la concurrencia efectiva de los actores estratégicos en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones orientadas a la renovación territorial. | 80 Proyectos cofinanciados del banco de proyectos de la ART 80 Proyectos con seguimiento y evaluación
Fortalecer los recursos institucionales para garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad. | Políticas de buen gobierno definidas e implementadas
RUBRO
C-1710-1100-1 Implementación De Mecanismos De Planificación Participativa Y Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Territoriales En Zonas Priorizadas Por El Acuerdo De Paz Y El Posconflicto A Nivel Nacional
C-1710-1100-2 Implementación De Actividades Para La Reactivación Económica, Social Y Ambiental En Las Zonas Focalizadas Por Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial - Pdetnivel Nacional
C-1710-1100-3 Implementación De Estrategias De Cofinanciación En El Marco De Los Programas De Desarrollo Con Enfoque Territorial Nacional - Previo Concepto Dnp
C-1710-1100-4 Implementación De Obras De Pequeña Y Mediana Infraestructura Para El Desarrollo De Los Territorios Afectados Por El Conflicto Armado Y Cultivos De Uso Ilícito
C-1710-1100-5 Implementación De Actividades De Fortalecimiento Institucional, Social Y Comunitario En Zonas Afectadas Por El Conflicto Armado Y Por Los Cultivos De Uso Ilícito
C-1799-1100-1 Implementación De Las Tecnologías De Información Y Comunicaciones Para La Renovación Del Territorio Nacional
A204. Adquisición de bienes y servicios
A102. Servicios Personales Indirectos
POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Gestión misional y de Gobierno
Transparencia, participación y servicio al ciudadano
Eficiencia Administrativa
Talento Humano
Gestión Financiera
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SI
NO