## Plan acción Institucional 2019
|  | PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL | [10 empty] | Código: FM-DE-16
|  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [10 empty] | Versión: 02
|  | Oficina de Planeación | [10 empty] | Fecha de publicación: 18/11/2019
[12 empty] | Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible Asociados actividades y metas |  | TRANSVERSAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEA ESTRATEGICA | ACTIVIDADES | METAS 2019 | PGN-ART | Fondo Colombia en Paz | INDICADORES | Responsable | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN (Estimada) | PRESUPUESTO
[10 empty] | INVERSIÓN ART | FONDO COLOMBIA EN PAZ | Objetivos Desarrollo Sostenible ODS | Derechos Humanos(DDHH) | ODS | Derechos Humanos
4.1 Implementar estrategias para la reactivación económica, social y ambiental | ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | • Estructuracion de proyectos Obras PDET | 282 proyectos de infraestructura estructurados | 202 | 80 | # de Proyectos Estructurados infraestructura | DEP | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019 | 47995114310 | 30000000000 |  |  | 1.Educación y cultura en DDHH
|  |  | 288 proyectos de desarrollo económico, productivo y ambiental estructurados | 202 | 86 | # de proyectos Estructurados de desarrollo economico,productivo y ambiental. | DEP | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019
|  | • Ejecución de Proyectos para la Reactivación Económica Productiva y Ambiental | 16 iniciativas productivas agropecuarias implementadas 16 iniciativas de reactivación económica implementadas 16 iniciativas ambientales o forestales implementadas |  | 48 | #.de iniciativas implementadas | DEP | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019 |  | 20000000000
4.4 Implementar estrategias de Financiación en el marco de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. |  | Cofinanciación para ejecución de los proyectos PDET | 57 | 7 | 50 | # Proyectos cofinanciados | DEJEV | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019 | 10000000000 | 70000000000
4.2. Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos | ARTICULACION NACION-TERRITORIO | • Fortalecimiento de capacidades para las organizaciones sociales, productivas y comunitarias con enfoque territorial que sean estratégicas para la implementación de los PATR en los territorios PDET | 170 municipios con fortalecimiento para potenciar la implementación y la sostenibilidad en el tiempo del proceso de estabilización, haciendo énfasis en 62 municipios PDET | 170 |  | Municipios Fortalecidos |  | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019 | 2102992095 | 10000000000 |  | 1.Educación y cultura en DDHH
|  | • Fortalecimiento para la estabilización- instituciones públicas: Acciones de fortalecimiento de las capacidades de los actores institucionales públicos, que sean estratégicas para el desarrollo de los PDET | 170 Municipios PDET fortalecimiento de las Entidades territoriales en el proceso de empalme gobiernos locales y formulación de los planes de desarrollo territoriales 2020-2024 | 170 |  | Municipios Fortalecidos | Planeación Participativa | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019
|  | • Fortalecimiento para la estabilización: Diseño y construcción de plataforma para la gestión del conocimiento: plataforma tecnológica que promueva la gestión del conocimiento para fortalecer las capacidades de instituciones públicas y organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales que participan en el PDET | Diseñar y construir una Plataforma tecnologica que promueva la gestion del conocimiento en los 170 municipios PDET. | 1 |  | Plataforma tecnologica implementada. |  | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019
4.5 Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. |  | Portafolios construidos, gestionados y con seguimiento. | 16 Portafolios | 16 |  | # de portafolios | Planeación Participativa | Enero 15/2019 | Diciembre 30/2019 | 4497007905
|  | Gestión Nación-Territorio | 2.500 iniciativas PATR gestionadas anualmente | 2500 |  | Iniciativas Gestionadas | Dirección Genera-Planeación Participativa | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019
4.3 Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento |  | Elaborar e implementar actividades para apoyar a la entidad en la socialización del PDET; con elaboracion de piezas de comunicación informativas y pedagógicas que contribuyan al proceso de socialización de información tanto para la comunidad, como los diferentes medios de comunicación. | Posicionar en los 170 municipios la marca PDET |  | 170 | Total de municipios posicionados con la marca PDET | Comunicación Estrategica | Enero 2/2019 | Diciembre 30/2019 |  | 5000000000
4.6 Garantizar una gestión efectiva | APOYO TRANSVERSAL | Ajuste a la estructura institucional para la implementación del PNIS | 1 | 1 |  | Decretos expedidos (2) | Sec General | Enero 2/2019 | Noviembre 30/2019
|  | Estrategia para la prevención del riesgo psicosocial - fase I | 1 | 1 |  | Diagnóstico de riesgos psicosocial elaborado para intervención (1) | Sec General | Enero 21/2019 | Noviembre 1/2019
|  | Recomposición coordinaciones regionales | 1 |  | 1 | Resolución expedida (1) | Sec General | Enero 15/2019 | Septiembre 15/2019 |  | 6000000000
|  | Nuevas sedes regionales en operación | 5 |  | 5 | Nuevas sedes regionales operando (5) | Sec General | Enero 30/2019 | Octubre 31/2019
|  | Gestión financiera ajustada al nuevo catálogo de clasificación presupuestal y a las observaciones de la CGR | 1 | 1 |  | gestión financiera ajustada | Sec General | Enero 30/2019 | Diciembre 31/2019
|  | Acompañar a los líderes de procesos y Dependencia de la ART en la implementacion y mejora continua del MIPG | 100% | 100% |  | Ejecución de las actividades de apoyo de la O.P. para la implementación y adecuación del MIPG . | Direcionamiento estrategico | Enero 30/2019 | Diciembre 15/2019
|  | Diseñar y ejecutar de un plan de trabajo de comunicaciones | 1 | 1 |  | Ejecución de las actividades propuestas en el plan de trabajo | Comunicación Estrategica | Enero 15/2019 | Diciembre 15/2019
|  | Implementar estrategias TIC | 100% | 100% |  | Estrategia TiC Implementada | Asesor TIC / Sec General | Enero 15/2019 | Diciembre 30/2019 | 2000000000
[8 empty] | SUBTOTAL PRESUPUESTO |  | 66595114310 | 141000000000
[8 empty] | FUNCIONAMIENTO ART |  | 47472083624
[8 empty] | TOTAL PRESUPUESTO |  | 255067197934
4.DERECHOS Económicos, sociales y ambientales
6.Derecho Igualdad y no discriminación
1.Educación y Cultura
2.Derechos civiles y políticos
5. JUSTICIA
3.Gestión Pública y Transparente
8.Construcción
de
PAZ