## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | SECRETARIA GENERAL
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad | 100% | Actualizaciones de hardware y software sobre la infraestructura de la ART que posibiliten el desarrollo y funcionamiento de los sistemas de informacion de la ART | 100% | 1 | Actualizacion Software | 2019-03-01 | 2019-12-15 | GIT Soporte Informático | 695000000 | funcionamiento + inv | orden de compra | [6 empty] | x | [7 empty] | x |  |  | 1.5% | 1.5% | 1.5% | [9 empty] | 5% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Esta actividad tiene 5 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
[5 empty] | 2 | Actualizacion Hardware | 2019-01-01 | 2019-11-15 |  | 780000000 | funcionamiento + inv | orden de compra | [15 empty] | x |  | 3.3% | 3.3% | 5% | [9 empty] | 12% | 26 | 11 | 0 | [9 empty] | 4.743% | Esta actividad tiene 4 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
2 |  |  | Fortalecimiento informático para la mejora de la gestion institucional | 100% | 1 | Servicios de apoyo a la gestion | 2019-01-01 | 2019-12-30 |  | 213600000 | funcionamiento + inv | informes | [17 empty] | 6% | 7% | 7% | [9 empty] | 20% | 16 | 59 | 58.8 | [9 empty] | 62.6% | Esta actividad tiene 9 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
[5 empty] | 2 | conectividad y fortalecimiento a la infraestructura | 2019-01-01 | 2019-11-01 |  | 1280000000 | funcionamiento | informes | [15 empty] | x |  | 2% | 4.1% | 4.1% | [9 empty] | 10% | 5 | 5 | 4.6 | [9 empty] | 1.14% | Esta actividad tiene 4 tareas, las cuales se van ejecutando durante el año hasta completar el 50%
3 |  | 100% | Seguimiento a la Gestión Documental de la ART | 100% | 1 | Elaboración del Diagnóstico Integral de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 | GIT Servicios Administrativos | 80000000 |  | Documento | [13 empty] | X | [16 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Elaboración del Plan Institucional de Archivos | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | Documento | [13 empty] | X | [16 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 3 | Realizar las gestiones pertinentes ante el AGN para la convalidación de las TRD y las TVD | 2019-04-01 | 2019-12-31 |  |  |  | actas-correos | [13 empty] | X | [16 empty] | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 100% | 1 | Sensibilizaciones a los cinco programas del PIGA | 2019-02-04 | 2019-12-13 |  |  |  | correos | [17 empty] | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Sensibilización día del agua, correos con reporte de consumo ultimo trimestre 2018 y buenas practicas ambientales
[5 empty] | 2 | Fomentar y medir el uso de la bicicleta como movilidad sostenible | 2019-02-01 | 2019-12-13 |  |  |  | informes | [18 empty] | 25% | [10 empty] | 25% | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Correo a los biciusuarios y consecucion de espacio de parqueo unificado
5 |  |  | Diseño de nuevos procedimientos para mejorar los tramites administrativos | 100% | 1 | Diseñar y formalizar procedimiento para almacen | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento | [18 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2 | Diseñar y formalizar procedimiento para envios de sobres y paquetes | 2019-01-21 | 2019-02-28 |  |  |  | procedimiento | [18 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | 0 | 0 | 0
6 |  | 100% | Estrategia para la Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la ART | 1 documento | 1 | Definir la estrategia de caracterización de usuarios de la Entidad | 2019-01-15 | 2019-06-15 | GIT Servicio al ciudadano |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Por temas de agenda y de consolidación de nuevos portafolios de servicio no se ha realizado la primera reunión para definir la estrategia
[5 empty] | 2 | Caracterizar usuarios | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | N/A
5 |  |  | Evidenciar de manera organizada los estudios de percepción | 1 documento | 1 | Definir lineamientos para la medicion de percepción /trámites y procedimientos | 2019-01-15 | 2019-06-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Implementar y analizar resultados de la percepcion | 2019-07-01 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | [10 empty] | N/A | N/A | N/A | [9 empty] | N/A
6 |  |  | Protocolo Personas en condición de Discapacidad (Asambleas y Presasambleas) | 1 documento | 1 | Definir lineamientos generales en la ART para la atención accesible en ejercicios de participacion de toda labor misional, atencion en sedes regionales y sede principal | 2019-01-15 | 2019-12-15 |  |  |  | Documento |  |  |  |  | X | [12 empty] | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24% | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | Las asambleas y preasamblesas ya se surtieron. No obstante el Prceso de Atención al Ciudadano está construyendo una versión actualizada de los Protocolos de atención por todos los canales, teniendo un capítulo especial para personas en condición de discapacidad
5 |  | 100% | Estrategia de buenas prácticas de la contratación | 100% | 1 | Realizar socialización de la normativa vigente, con los diferentes Grupos de Trabajo de la Secretaría General. | 2019-04-15 | 2019-12-15 | GIT Contratación |  |  | actas | [19 empty] | 25% | [9 empty] | 25% | [13 empty] | Se realizó durante el periodo correspondiente, la socialización de la normativa vigente, con los diferentes GIT de Secretaría General de acuerdo a la necesidad.
5 |  | 100% | Ajuste a la estructura institucional para la implementación del PNIS | 100% | 1 | Elaboraciòn de estudio técnico | 2019-01-15 | 2019-06-17 | GIT Talento Humano |  |  | Documento |  | X | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Trámite ante las entidades competentes | 2019-03-15 | 2019-08-30 |  |  |  | actas-correos |  | X | [17 empty] | 0 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Difusión interna para ajuste al cambio organizacional | 2019-03-15 | 2019-09-30 |  |  |  | actas-correos |  | X | [17 empty] | 0 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
6 |  |  | Proceso de concurso con la CNSC | 100% | 1 | generación de contenidos de las pruebas | 2019-02-01 | 2019-10-15 |  |  |  | Documento |  | X | [17 empty] | 50% | [9 empty] | 50% |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
5 |  |  | Estrategia para la prevensión del riesgo psicosocial - fase I | 1 | 1 | Medición del riesgo psicosocial actual en la entidad | 2019-04-15 | 2019-07-01 |  | 10971000 | funcionamiento | Documento |  | X | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 2 | Socialización de resultados de la medición | 2019-07-15 | 2019-08-15 |  |  |  | actas-correos |  | X | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[5 empty] | 3 | Definición de plan de mejoramiento de la condiciones de riesgo | 2019-09-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Documento |  | X | [31 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 |  | 100% | Gestión financiera ajustada al nuevo catálogo de clasificación presupuestal | 100% | 1 | Acompañamiento a las áreas para un adecuado reporte de la información de ejecución | 2019-01-02 | 2019-12-30 | GIT Financiera |  |  | actas-correos | [5 empty] | X | [11 empty] | 7 | 5 | 3 | [9 empty] | 25%
[5 empty] | 2 | Registro de obligaciones acorde con el catálogo | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif | [5 empty] | X | [11 empty] | 148 | 518 | 646 | [9 empty] | 25%
6 |  |  | Implementación trámite sistematizado de ordenes de pago a contratistas | 100% | 1 | Acompañamiento a contratistas y supervisores para un adecuado registro de la información | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | actas-correos | [5 empty] | X | [11 empty] | 133 | 38 | 6 | [9 empty] | 25%
[5 empty] | 2 | Gestión de la obligación y el pago con la información registrada | 2019-01-02 | 2019-12-30 |  |  |  | siif-sinersys | [5 empty] | X | [11 empty] | 0 | 116 | 154 | [9 empty] | 25%
6 |  |  | Pago de seguridad social de contratistas | 100% | 1 | Ajuste a los procesos y sistemas internos | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  |  |  | procedimiento | [5 empty] | X | [12 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0%
[5 empty] | 2 | Implementación inicial | 2019-06-30 | 2019-12-30 |  |  |  | registro pagos | [5 empty] | X
[5 empty] | 3 | Seguimiento e implementación de mejoras | 2019-06-30 | 2019-12-30 |  |  |  | Documento | [5 empty] | X
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno