## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA |  |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[13 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Responsable | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento | ARTICULACION NACION-TERRITORIO | Cubrimientos | Por demanda | 1 | Registrar las noticias generadas en el marco del PDET desde las zonas y subregiones del PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Página web | [17 empty] | 7 | 3 | 6 | bar: 14
[5 empty] | 2 | Realizar registro fotográfico y audiovisual de actividades PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: 13 to 14
2 |  |  | Publicaciones | Por demanda | 1 | Generar contenidos sobre las actividades en el marco del PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [17 empty] | 9 | 2 | 4 | bar: 13 to 14
[5 empty] | 2 | Publicar avances, logros y resultados de los procesos PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Página web y redes sociales | [17 empty] | 217 | 252 | 134 | bar: 14
[5 empty] | 3 | Generar contenidos sobre el proceso de gestión de oferta de la entidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [17 empty] | 1 | 1 | 0 | bar: 13 to 14
3 |  |  | Relacionamiento con medios de comunicación y ottas audiencias | Por demanda | 1 | Dar a conocer noticias, logros y avances de la gestión que se lleva a cabo en el PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Correos, página web, redes sociales | [17 empty] | 3 | 0 | 4 | bar: 14
[5 empty] | 2 | Atender requerimientos de los medios de comunicación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Correos y archivos digitales | [17 empty] | 1 | 0 | 3 | bar: 14
[5 empty] | 3 | Coordinar visitas de periodistas internacionales, nacionales y regionales a los territorios PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Monitoreo de medios, correos | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3; 14
[5 empty] | 4 | Manejar las situaciones de crisis que se generen ante los medios de comunicación en el proceso PDET | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales y correo | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3; 14
4 |  |  | Pedagogía del PDET | Por demanda | 1 | Elaborar e implementar un plan de medios | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivo digital | [17 empty] | 2 | 2 | 0 | bar: 3; 14
[5 empty] | 2 | Apoyar a las depediencias de la entidad en la socialización del PDET y cómo se lleva a cabo | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales y correo | [17 empty] | 12 | 9 | 20 | bar: 3; 14
[5 empty] | 3 | Elaborar piezas de comunicación informativas y pedagógicas que contribuyan al proceso de devolución de información para la comunidad | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales y correo | [17 empty] | 10 | 12 | 11 | bar: 3; 13 to 14
5 |  |  | Supervisión de proyecto de Red de Reporteros 2.0 | 60 reporteros comunitarios y miembros de la RAE fortalecidos para que visibilicen temas del PDET | 1 | Dinamizar la plataforma digital de la Red de Reporteros del PDET en Putumayo, Arauca y Norte de Santander | 2019-01-10 | 2019-03-31 | Jaime Triana |  |  | Informes de avance, estadísticas de la plataforma | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma | bar: 10; 14 to 15
[5 empty] | 2 | Realizar talleres de capacitación dirigidos a la red de reporteros | 2019-01-10 | 2019-03-31 | Jaime Triana |  |  | Registro fotográfico, informes | [17 empty] | 0 | 2 | 2 | [10 empty] | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma | bar: 10; 14 to 15
[5 empty] | 3 | Documentar el proceso de la Red de Reporteros | 2019-01-10 | 2019-03-31 | Jaime Triana |  |  | Video | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma | bar: 10; 14 to 15
6 |  |  | Rendición de cuentas presencial | 2 ejericios de rendición de cuentas realizados | 1 | Elaborar piezas de comunicación que apoyen la rendición de cuentas | 2019-06-12 | 2019-12-20 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales, redes sociales y página web | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma | bar: 11
[5 empty] | 2 | Divulgar los ejericicio de rendición de cuentas a través de la página web y medios propios | 2019-06-12 | 2019-12-20 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales, redes sociales y página web | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma | bar: 11
[5 empty] | 3 | Publicar resultados e informe en la página web. | 2019-06-12 | 2019-12-20 | Jaime Triana |  |  | Archivos digitales, redes sociales y página web | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Esta actividad se realiza con recursos de Colombia Transforma | bar: 11
Note on N8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia
Note on AE10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: VER EN PAGINA WEB NOTICIAS
Note on AF10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: VER EN PÁGINA WEB NOTICIAS
Note on AG10: Martha Catalina Gomez Gonzalez: VER EN PAGINA WEB NOTICIAS
Note on AE11: Martha Catalina Gomez Gonzalez PATR MACARENA
Note on AF11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: PATR CAGUAN
Note on AG11: Martha Catalina Gomez Gonzalez: PATR PACIFICO MEDIO
Note on AE12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets Boletines Chocó y Putumayo
Note on AF12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets
Note on AG12: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Bullets
Note on AE13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Twitter: 172 publicaciones Facebook: 27 Instagram: 18
Note on AF13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Twitter: 199 publicaciones Facebook: 35 Instagram: 18
Note on AG13: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Twitter: 98 publicaciones Facebook: 26 Instagram: 10
Note on AE14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Líneas de menssajes
Note on AF14: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Plegable alcaldes y gobernadores
Note on AE15: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Alta Instancia Gpenero 16-01-19 PATR Macarena Guaviare 25-01-19 PATR Caguán 31-01-19
Note on AG15: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Convocatoria Obras PDET 14-03-19 Posesión Director 15-03-19 Obras PDET Macarena - Guavire 18-03-19 SMS Obras PDET
Note on AE16: Martha Catalina Gomez Gonzalez: El Pilón sobre Fonseca y La Paz
Note on AG16: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pacifista El Cañón de La Llorona Tolima - Mimbre Cauca - Minagricultura
Note on AE19: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Estrategia digital PATR Macarena y Caguán
Note on AF19: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Catatumbo Sostenible Cierre formulación PDET
Note on AE20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AF20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AG20: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver correos de comunicaciones
Note on AE21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Videos en youtube PDET animado nuevo logo, Obras PDET, Avanzan los PDET en Macarena, Firma PDET Cuenca del Caguán Piezas para redes cuenca del Caguán - Piezas para redes Macarena Guaviare – Portafolio servicios Catatumbo – Plegable ministerios – inserto plegable ministerios
Note on AF21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Videos youtube: Misión Rural 3, Seguimiento PQRSD, la Art en Catatumbo Sostenible, Hoja de ruta única PDET, Boletín cierre PDET-Valla PDET-Elecciones 2019-Valla PIC-Fondo de escritorio cierre PDET-Fondo de escritorio decreto consejería- Piezas OxI redes – Piezas redes Pacífico Medio
Note on AG21: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Videos Youtube: Misión Rural 4, Resumen PDET, Arauca, Misión Rural 5, Obras PDET 1 minuto Folleto institucional alcaldes – Pauta convocatoria Obras PDET - Piezas redes Arauca – Cartel para bici usuarios – Fondo de escritorio Misión Rural – fondo de escritorio convocatoria Obras PDET
Note on AE22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Ver informe publicaciones
Note on AF22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pauta digital ver informes
Note on AG22: Martha Catalina Gomez Gonzalez: Pauta digital ver informes
Note on AF23: Martha Catalina Gomez Gonzalez: taller MARKETING DIGITAL TALLER ARAUCA
Note on AG23: Martha Catalina Gomez Gonzalez: TALLER PUTUMAYO TALLER CATATUMBO

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno