## PLAN ACCIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
|  | NOMBRE DIRECCIÓN/OFICINA/ REGIONAL |  |  |  | GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
|  | VIGENCIA |  |  | 2019
[12 empty] | Politica de Gestión MIPG (Marque con una x la o las politica de MIPG a las cuales responde la actividad) | [16 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES | [12 empty] | Seguimiento Ejecución PRODUCTO | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Cifras en millones de pesos | [13 empty] | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
No. | Objetivo Estrategico | Meta del Plan Estratégico a la que contribuye | Producto | Meta Anual | Actividad |  | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Recursos Financieros requeridos (Cifras en pesos) | Rubro | Fuente de verificación | NA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | ANUAL | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | % Avance | OBSERVACIONES
1 | Garantizar una gestión efectiva que responda a las necesidades de los clientes con altos estándares de calidad |  | 1. LIDERAZGO ESTRATEGICO | 3 | 1 | Comitès de Coordinaciòn del Sistema de Control Interno | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 2 | Asistir a Comités Sectoriales de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 3 | Asistir a Comité de Dirección de la ART | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 11/02/2019 ACTA 4 DE MARZO DE 2019 12 DE MARZO DE 2019 19 DE MARZO DE 2019
|  |  |  | 1 | 4 | Elaboración del Plan Anual de Auditorias | 2019-01-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se elaboró el PAAI 15/02/2019, a la espera de la aprobación del comité del sistema de control Interno
|  |  | 2. ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | 24 | 1 | Asistir a Comité de Conciliacion y defensa judicial | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X | [28 empty] | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 33.33% | 22-ene-19 ACTA 28-ene-19 ACTA 12-feb-19 ACTA 28-feb-19 ACTA 14-Mar-19 Acta 27-Mar-19 Acta
|  |  |  | Por demanda | 2 | Asistir a Comité de Contratación | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité - Invitación Correo Electrónico. | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Acta comité
|  |  |  | 4 | 3 | Asistir a Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 4 | Asistir a Comité de Evaluación de Bienes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | 29 DE MARZO DE 2019
|  |  |  | 2 | 5 | Asistir a Comité de Sostenibilidad Contable | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Comité | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 6 | Realizar Acompañamientos y/o Asesorias Procesos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | 22-feb-19 Plan de Mejoramiento Auditaría proceso de Gestión Talento Humano Correo 22-feb-19 19 Plan de Mejoramiento Auditaría proceso de Gestión Administrativa Correo
|  |  |  | 3 | 7 | Elaborar y difundir Campañas de autocontrol | 2019-04-01 | 31/11/2019 | N/A |  | Presentaciones Campañas | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 8 | Seguimiento al envío información de Convenios de Cooperación Internacional y asistencia técnica DIAN. | 2019-03-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | 15 DE MARZO DE 2019 20192400006193
|  |  |  | 2 | 9 | Realizar seguimiento a la relación de acreencias a favor de la ART pendientes de pago | 2019-07-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 10 | Seguimiento al envío de información de contratos y convenios con terceros para la administración de recursos. (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico) semestral | 2019-06-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 11 | Seguimiento Envío de información a la DIAN correspondiente a los pagos – semestral | 2019-06-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe
|  |  |  | 1 | 12 | Seguimiento cumplimiento de ley de Cuotas 581/2000 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  | 3. RELACION CON ENTES DE CONTROL | Por demanda | 1 | Recibir y atender las solicitudes de los entes de control | 2019-02-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Oficios | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | Respuestas de Solicitud de información: 2019300006503 2019420006413, 2019400006513, 6523, Respondido por nexura 20196300006601 del 08/02/2019 20192400003863, 20192400003873. Respondido con 20192400004531 Reunión de apertura Presentación de la Agencia Memorandos de respuesta: 201920000060863, 20196100006283, 20196000006173, 20192200002953, 20192400001961 20192400002513-20195200006203 Enviado por e-mail a la comisión auditora. 201924000044/33,43,53,63; 2019500008763,20194300008713, 20193100000153 6/03/2019 Solicitud 4 – 20196500012072 Respuesta CGR temas PDET y PNIS, Respuesta del correo del Director General de la ART 20196300006601 1. Solicitud 8 AF ART 008 7 DE MARZO 20192400005733; Radicados respuesta: 20194000010713. 2. Solicitud 9 AF ART 009 12 DE MARZO 20192400006213, 20192400006233, 20192400006223; radicados respuesta 20192400006411 3. Solicitud 10 AF ART 010 14 DE MARZO 20192400006403: solicitud a Nazly, no se responde con memorando, se llevo directamente la información a GCR. Pendiente Soporte de respuesta 4. Solicitud 11 AF ART 011 26 DE MARZO 20192400007023; pendiente memorando respuesta (Nazly) 5. Solicitud 12 AF ART 012 27 DE MARZO 20192400007123; solicitud de entrega (devolución) carpetas contrato 6. Solicitud 13 AF ART 013 29 DE MARZO 20192400007213; radicados respuesta 20192100007413
|  |  |  | Por demanda | 2 | Antender Auditoría Regular GCR: Coordinar con los líderes de los procesos las respuestas a requerimientos y hacer seguimiento de los requerimientos de información | 2019-02-01 | 31/06/2019 | N/A |  | Oficios Memoerandos | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Mesas de trabajo
|  |  |  | Por demanda | 3 | Brindar asesoría y acompañamiento: asesorar sobre la metodología para realizar un adecuado análisis e identificación de causas y Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración del Planes de Mejoramiento | 2019-06-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  | 4. EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO | 1 | 1 | Asesorias / formación sobre metodología y herramientas en administración de riesgos. | 2019-05-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 2 | Seguimiento al Mapa de Riesgos y Plan de Manejo de Riesgos | 2019-05-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 3 | Presentar Resultados de evaluación a la gestion de riesgos al Comité de Control Interno | 2019-07-31 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  | 5. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | 4 | 1 | Arqueos de caja menor | 2019-03-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato de Arqueo de Caja | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 25% | Arqueo 13/03/2019
|  |  |  | 2 | 2 | Seguimiento al Sistema Unico de Información de Personal SIGEP | 2019-06-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 3 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSD | 2019-03-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | 29/03/2019 20192400007223 Se remite informe a Sec Gral. y se informa por ORFEO a las dependencias con radicados contestados fuera de términos
|  |  |  | 1 | 4 | Informe de Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción de la ART 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 3 | 5 | Informe de Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y Riesgos de Corrupción | 2019-01-01 | 30/092019 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 | [11 empty] | 33.33% | Se publico en la pagina Web http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/seguimiento_al_plan_anticorrupcion
|  |  |  | 2 | 6 | Informe de Seguimiento a la ejecución Presupuestal | 2019-03-01 | 31/11/2019 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 50% | Informe del 11/03/2019 20192400006123 del 18 de marzo de 2019
|  |  |  | 1 | 7 | Evaluación a la Gestion por dependencias vigencia anterior | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | 20192400004253, 20192400004233 20192400004213, 20192400004553 20192400004813, 20192400005073 20192400004533, 20192400005463
|  |  |  | 17 | 8 | Informe de Seguimiento al Plan de Acción de las Dependencias de la ART 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 5 | 9 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR; trasmisiónes en SIRECI y a Resolucion 3135/18 de la Comision Legal de Cuentas | 2019-01-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 40% | 23 de enero se reporte CGR 21 de marzo comisn legal de cuentas
|  |  |  | 1 | 10 | Seguimiento a la implementación y Plan de Trabajo MIPG | 2019-06-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 11 | Informe de Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 12 | Informe de Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. | 2019-05-01 | 2019-05-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 2 | 13 | Informe de seguimiento a los acuerdos de gestión | 2019-05-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 14 | Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental | 2019-08-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 15 | Informe de Austeridad del gasto y reporte al Representante Legal | 2019-02-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 25% | Informe del 28febrero de 2019
|  |  |  | 1 | 16 | Informe Anual Rendición de Cuentas Fiscal -Contraloría General de la República - SIRECI - | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | Certificado 4/03/2019 Se solicitó información en febrero y se transmite en marzo. Acuse de aceptación de la Rendición
|  |  |  | 4 | 17 | Informe de la Gestión Contractual - Sistema de Información de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI | 2019-01-01 | 2019-10-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 | [11 empty] | 25% | Certificado de la CGR 15/01/2019
|  |  |  | 1 | 18 | Informe Rendición de Cuentas CGR Personal y Costos | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | Pantallazo con histórico de envío 21/03/2019
|  |  |  | 1 | 19 | Informe Evaluacion del Sistema de Control Interno Contable - Anual (Contaduría General de la Nación) - CHIP | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se trasmitió el 28/02/2019
|  |  |  | 1 | 20 | Evaluar la implementación del código de buen gobierno de la ART y participación de las dependencias en las actividades generadas para su conocimiento | 2019-05-01 | 2019-05-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 21 | Informe sobre cumplimiento de normas en materia de derechos de autor sobre software - Anual (Unidad Administrativa Especial de Derechos de Autor) | 2019-03-01 | 2019-03-31 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Dirección de Derechos de Autor - Formato de Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 100% | 8/03/2019 Correo de recibido por parte de la Dirección de Derechos de Autor
|  |  |  | 2 | 22 | Certificación sobre el resultado de la verificación de cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - Sistema Ekogui - | 2019-02-01 | 2019-08-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 50% | Se genero Informe 25/02/2019
|  |  |  | 1 | 23 | Auditoría de Seguimiento a la Función Disciplinaria (Proceso Gestión Disciplinaria) | 2019-07-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 24 | Seguimiento a "Acta de Informe de Gestión" | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Acta de Gestión | [16 empty] | X | [30 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Se etendio el de la Oficina Juridica
|  |  |  | 4 | 25 | Auditorias Internas conforme a la evaluación de Riesgos del GIT de Control Interno 2018 ( 1. P. Direccionamiento Estratégico; 2. Convenios/Proyectos; 3. SGSST; 4.Gestión contractual: Contratos Minima Cuantía, Licitación Pública, Concurso de méritos , Selección Abreviada, Contratación Directa. | 2019-08-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | Por demanda | 26 | Auditorías Especiales por solicitud de la Alta Dirección | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X
|  |  |  | 4 | 27 | Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorias Internas, CGR y a Resolución 3135/18 de la Comisión Legal de Cuentas | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [28 empty] | 1 |  | 1 | [9 empty] | 50% | Certificado CGR del 23/01/2019 Comisión Legal de Cuentas se envió por oficio al MADR 26/03/2019 20192400006641
|  |  |  | 4 | 28 | Evaluación del SCI (aplicativo FURAG - MIPG y Pormenorizados) | 2019-02-01 | 2019-11-30 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 25% | 11/03/2019 http://www.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/informe_pormenorizado_del_estado_del_control_interno Reporte Certificado FURAG 6/03/2019
|  |  |  | 1 | 29 | Seguimiento a la implementación y cumplimiento de la Políticas de Seguridad de la Información. | 2019-06-01 | 2019-06-30 | N/A |  | Informes | [16 empty] | X
|  |  |  | 1 | 30 | Informe Post-Conflicto SIRECI | 2019-04-01 | 2019-04-30 | N/A |  | Certificación del Reporte de la Cuenta CGR
|  |  | 6. ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL GIT CONTROL INTERNO | 9 | 1 | Seguimiento a los indicadores de gestión del Grupo de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato Indicadores | [16 empty] | X
|  |  |  | 11 | 2 | Reuniones operativas del GITCI | 2019-02-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Actas de Reunión - Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 18.18% | 7/02/2019 ACTA 1 07/03/2019 ACTA 2
|  |  |  | Por demanda | 3 | Ajuste de Proceso, procedimientos y formatos del proceso de evaluación de la ART | 2019-04-01 | 2019-07-31 | N/A |  | Proceso y procedimientos | [16 empty] | X
|  |  |  | 9 | 4 | Realizar reportes al avance al Plan de Acción de Control Interno. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Formato Plan de Acción | [16 empty] | X | [30 empty] | 1 | [9 empty] | 11.11%
|  |  |  | 1 | 5 | Elaboración de Informe de Gestión Anual de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-02-28 | N/A |  | Informe | [16 empty] | X | [29 empty] | 1 | [10 empty] | 100% | Se genero informe
|  |  |  | Por demanda | 6 | Participación en actividades de formación o capacitación en temas de control interno | 2019-01-01 | 2019-12-31 | N/A |  | Listado de Asistencia | [16 empty] | X | [29 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Invitación remitida por el DAFP Gestión del Riesgo
Note on M8: Angela Maria Aristizabal Lopez: Consulte en la hoja 2 el orden-numeracion de cada politica
Note on F9: Angela Maria Aristizabal Lopez: Incluir las actividades proyectadas en los planes de trabajo MIPG, según competencia

## Hoja2
VLADIMIR | VLADIMIR | DAIRO COY
| VLADIMIR | MARISOL GUTIÉRREZ
VLADIMIR | VLADIMIR | NANCY GÓMEZ
| VLADIMIR | BERNABE VERGARA
VLADIMIR | VLADIMIR | MIGUEL SAAVEDRA
| VLADIMIR | PAOLA BERNAL
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR | N/A
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR | VLADIMIR
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | BERNABE
BERNABE
VLADIMIR | MIGUEL
VLADIMIR
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | NANCY
NANCY
VLADIMIR | MIGUEL
MIGUEL
VLADIMIR | MIGUEL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
VLADIMIR | MARISOL
MARISOL
MARISOL | MARISOL
NANCY
MARISOL | NANCY
NANCY
MARISOL | NANCY
MARISOL
MARISOL | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
BERNABE
NANCY | BERNABE
NANCY
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
MARISOL
NANCY | MARISOL
NANCY
NANCY | NANCY
NANCY
NANCY | NANCY
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
NANCY
NANCY | MARISOL
MIGUEL
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | BERNABE
BERNABE
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
NANCY | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
BERNABE | VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
VLADIMIR | PAOLA
PAOLA
MIGUEL | PAOLA
PAOLA
MARISOL | PAOLA
PAOLA
NANCY | PAOLA
PAOLA
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
NANCY | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL | MIGUEL
BERNABE
MIGUEL | BERNABE
MARISOL
MARISOL | PAOLA
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
BERNABE
BERNABE
NANCY
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
MARISOL
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
NANCY
MARISOL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
BERNABE
BERNABE
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
VLADIMIR
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
PAOLA
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
MIGUEL
BERNABE
BERNABE
MARISOL
PAOLA

## POLITICA MIPG
POLITICAS MIPG- ART
DIMENSIÓN | Numero | POLITICA MIPG
1ª. Dimensión: Talento Humano | 1 | 1.1 Gestión del Talento Humano
| 2 | 1.2 Integridad
2ª. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación | 3 | 2.1 Direccionamiento y Planeación
| 4 | 2.2 Plan Anticorrupción
3ª. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | 5 | 3.1 Gestión Presupuestal
| 6 | 3.2 Gobierno Digital (antes Gobierno en línea)
| 7 | 3.3 Defensa Jurídica
| 8 | 3.4 Servicio al Ciudadano
| 9 | 3.5 Trámites
| 10 | 3.6 Participación Ciudadana
| 11 | 3.7 Rendición de Cuentas
4ª. Dimensión: Evaluación de Resultados | 12 | 4. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
5ª Dimensión: Información y Comunicación | 13 | 5.1 Gestión Documental
| 14 | 5.2 Transparencia y Acceso a la Información
6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación | 15 | 6.1: Gestión del Conocimiento y la Innovación
7ª. Dimensión: Control Interno | 16 | 7. Control Interno