## PAI 2020
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2020
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | LINEA ESTRATEGICA | PRODUCTO ESTRATEGICO | INDICADORES | META 2020 | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACION | RESPONSABLE | FUENTES DE FINANCIACION |  | Derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible Asociados actividades y metas |  | TRANSVERSAL
[9 empty] | PGN-ART | Fondo Colombia en Paz
[11 empty] | Objetivos Desarrollo Sostenible ODS | Derechos Humanos(DDHH) | ODS | Derechos Humanos
4.1 Implementar estrategias para la reactivación económica, social ambiental e infraestructura rural | ESTRUCTURACION, EJECUCION Y COFINANCIACION | Estructuración de Proyectos | Proyectos de infraestructura rural estructurados (con recursos ART) | 91 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoria para la estructuración de proyectos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirector de Proyectos de Infraestructura Rural | 10300000000
|  |  | Perfiles de proyectos elaborados (Plan Maestro - Proyectos Productivos) | 64
|  |  | Proyectos de reactivación economica, productivos y ambiental estructurados (recursos ART) | 44 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas a los contratos de consultoria para la estructuración de proyectos | 2020-01-02 | 2020-07-31 | Subdirectores de Proyectos Productivos, Subdirector Proyectos de Reactivación Económica y Subdirector Proyectos de Ambientales y Forestales | 1396068370
|  | Obras PDET | Obras de Infraestructura comunitaria ejecutadas en municipios PDET Fase 2 y Fase 3 ** | 500 | Realizar seguimiento a la ejecución de obras PDET fase 2 y fase 3 | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Subdirector Proyectos de Infraestructura Rural |  | 4000000000
|  |  | Obras de Infraestructura comunitaria contratadas en municipios PDET Fase 4. | 900
|  | Proyectos Integradores | Proyectos Integradores Pequeños en ejecución (FCP) | 17
|  |  | Proyectos Integradores pequeños en ejecución (con recursos ART) | 4 | Llevar a cabo el tramite de aprobación de vigencia futura, el proceso precontractual , proceso contractual, la adjudicación y ejecución del contrato | 2020-03-20 | 2021-12-31 | Subdirector de Proyectos de Infraestructura Rural, subdirector de Proyectos Productivos, Subdirector Proyectos de Reactivación Económica y Subdirector Proyectos de Ambientales y Forestales | 10803931630
|  | Gastos operativos Direccion de Estructuración de Proyectos | [6 empty] | 8787715860
4.2 Implementar estrategias de Financiación y consolidación del Banco de proyectos para la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial Nacional. |  | Financiacion de Proyectos | Banco de Proyectos fortalecido | 1 | Actualización y operación del Banco del Proyectos de la Agencia | 01- 15-2020 | 2020-12-31 | Subdirección de Calificación y Financiamiento | 500116500 | 1000000000
[5 empty] | Actualización del manual operativo del Banco de Proyectos ART | 01- 15-2020 | 2020-12-31 | Subdirección de Calificación y Financiamiento
|  |  | Proyectos Cofinanciados | 7 | Generar ducumento de criterios de asignación y distribución para la finnanciación y cofinanciación de proyectos de la ART | 01- 15-2020 | marzo-31 -2020 | Subdirección de Calificación y Financiamiento | 6698062500
[5 empty] | Aprobación de proyectos a financiar y cofinanciar | abril-01-2020 | mayo-31 -2020 | Subdirección de Calificación y Financiamiento
|  |  | Recursos aprobados OCAD - PAZ | $1,53 Billones | Movilización de recursos para la aprobación de proyectos alineados a PDET presentados al OCAD | enero-01-2020 | diciembre-31-2020 | Subdirección de Calificación y Financiamiento
|  |  | Recursos del cupo Confis asignado a proyectos de obras por impuestos. | $250.000 millones | Aprobación de solicitudes para ejectura proyectos en el mecanismo de obras por impuesto | enero-01-2020 | diciembre-30-2020 | Subdirección de Calificación y Financiamiento
4.3 Implementar el esquema de seguimiento, evaluación y gestión de conocimiento para el cumplimiento de los PDET. |  | Estudios y documentos de análisis | Estudios y documentos de análisis elaborados | 4 | Consolidar el repositorio de información | marzo-01-2020 | sep-30-2020 | Seguimiento y evaluación | 538821000
[5 empty] | Desarrollar Modelos para el Análisis de Datos | enero-15-2020 | diciembre- 31-2020
[5 empty] | Diseño e implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento ART | marzo-01-2020 | diciembre- 27-2021
[5 empty] | Elaborar y difundir documentos de análisis sobre temáticas PDET | enero-29-2020 | diciembre- 27-2020
|  | Informes de seguimiento a la implementación | Informes de seguimiento a la implementación elaborados | 2 | Realizar la medición de la Batería de Indicadores | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Seguimiento y evaluación
[5 empty] | Elaborar y difundir los Informes de Seguimiento a la Implementación PDET | 2020-02-01 | 2020-12-30
|  | Evaluación a temáticas PDET | Evaluaciones realizadas | 1 | Diseñar la cadena de valor de la evaluación a realizar | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Seguimiento y evaluación
[5 empty] | Generar el documento de resultados preliminares | 2020-08-01 | 2020-12-31
4.4 Coordinar y gestionar con los actores pertinentes a nivel nacional y territorial, publicas,privadas y de cooperación la implementación de las iniciativas. | ARTICULACION NACION-TERRITORIO | Central de información | Puesta en marcha Central de informació | 1 | [5 empty] | 10000000000
|  | Hoja Ruta Unica | Implementación Hoja de Ruta | 15 | Implementación del modelo metodológico de Hoja de Ruta en 15 subregiones PDET | 2020-04-01 | 2020-12-31 |  |  | 20429000000
|  | Iniciativas Gestionadas | Iniciativas gestionadas PATR | 4061 | 1.Gestionar con las entidades públicas, privadas, de cooperación, entre otroas del nivel nacional, recursos e insumos que permitan desarrollar las iniciativas identificadas en los 16 PATR. 2.Realizar sesiones institucionales donde participen entidades del nivel nacional y territorial en las 16 subregiones PDET con el fin de coordinar acciones en territorio para contribuir a la gestión de 4.061 iniciativas PDET | 2020-01-15 | 2020-12-31 | Dirección de intervención | 7000000000 | 15071000000
4.5 Implementar estrategias de fortalecimiento de capacidades territoriales con los actores estratégicos |  | Fortalecimiento Institucional | Municipios Fortalecidos | 170 | 1. Asesorar y acompañar al proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Territorial para su alineación con los PDET. 2. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a a los 170 municipios para generar capacidades locales para implementar los PDET 3. Diseñar un plan de trabajo para dar lineamiento a los municipios PDET para la actualización de instrumentos de ordenamiento territorial. 4. Realizar el seguimiento de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades institucionales PDET | 2020-01-01 | 2020-08-21 | Dirección de intervención
|  | Fortalecimiento Organizacional | Municipios con Organizaciones Fortalecidas | 42 | 1. Implementar la estrategia Yo me subo a mi PDET en 5 subregiones PDET 2. Implementar la estrategias de fortalecimiento de capacidades de los actores locales para el desarrollo y ejecución de proyectos enfocados a la provisión y sostenibilidad de bienes básicos rurales y otro tipo de acciones donde las comunidades aporten al cumplimiento de iniciativas PDET 3. Realizar 10 eventos de intercambio de experiencias éxitosas de organizaciones comunitarias. | 2020-01-01 | 2020-08-21 | Dirección de intervención
|  | Mercanismo especial de consulta | Protocolo Mecanismo Especial de Consulta. | 15 | Concertar el Mecanismo Especial de Consulta MEC con las autoridades étnicas territoriales en 15 Subregiones PDET | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de intervención
|  | Socializacion e Incidencia PDET a nivel regional y municipal | Municipios con Acompañamiento de Grupos Motor | 170 | 1.Realizar reuniones entre delegados PDET y entidades territoriales para incidencia en planes de desarrollo. 2.Realización de encuentros municipales de socialización con los delegados PDET. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Dirección de intervención
4.6 Implementar un plan estratégico pedagógico, de divulgación y posicionamiento |  | Plan estrategico de Posicionamiento | Implementacion Plan estrátegico de posicionamiento | 1 | Desarrollar la estrategia de pocisionamiento de redes territoriales. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Comunicaciones
4.7 Garantizar una gestión efectiva | APOYO TRANSVERSAL | Programa de Bilingüismo | Programa de Bilingüismo implementado (nivel A1) | 1 | Aplicar encuesta de necesidades | 2020-01-10 | 2020-01-31 | GIT Talento Humano |  | 1500000000
[5 empty] | Establecer el nivel de ingles e implementar el cronograma de actividades de formación | 2020-03-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano
|  | Learning Management Systems LMS | Regionales beneficiadas con un Sistema de gestión automatizado de aprendizaje online | 16 | Aplicar encuesta de necesidades | 2020-01-10 | 2020-01-31 | GIT Talento Humano
[5 empty] | Establecer temáticas de formación virtual y cronograma de actividades de formación. | 2020-03-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano
|  | Intervención del Clima Organizacional | % de funcionarios y contratistas con intervención de clima organizacional | 80% | Sensibilización | 2020-03-01 | 2020-04-30 | GIT Talento Humano
[5 empty] | Talleres de Intervencion en servidores ART | 2020-04-01 | 2020-12-30 | GIT Talento Humano
|  | Atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad | Estrategia de mejoramiento de atención a Ciudadanos en Condición de Discapacidad implementada | 1 | Diagnóstico de físico de instalaciones para determinar el alcance de la intervención | 2020-05-01 | 2020-06-30 | GIT Servicio al Ciudadano
[5 empty] | Realizar señalización inclusiva para el acceso de personas en condición de discapacidad | 2020-07-01 | 2020-12-30 | GIT Servicio al Ciudadano
|  | Primera fase de aplicación de las TVD | Metros lineales de archivo intervenido con aplicación de las TVD (archivo transferido del DPS) | 200 | Organización de expedientes de conservación permanente | 2020-07-01 | 2020-12-30 | GIT Servicios Administrativos
[5 empty] | Cambio de unidades de conservación para los de conservación permante | 2020-09-01 | 2020-12-30 | GIT Servicios Administrativos
|  | Funcionamiento y TIC | [6 empty] | 52723000000
4.7 Implementar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS y nuevos modelos de sustitución | SUSTITUCION DE CULTIVOS ILICITOS | Plan de Atención Inmediata (PAI) | Familias con Procesos de Sustitución Contratado | 42362 | Implementar los componente de Asistencia alimenta inmediata, asistencia técnica, seguridad alimentaria y proyecto productivo. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Director de Sustitución de Cultivos ilícitos. |  | 700000000000
|  | Área de Cultivos Ilícitos Erradicas Voluntaria | Área de Cultivos Ilícitos Erradicadas en el Marco de los Acuerdos de Sustitución | 3630 | Realizar seguimiento al monitoreo y verificación al compromiso de erradicación de hectáreas de cultivos ilícitos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Director de Sustitución de Cultivos ilícitos.
|  | PISDA-PDET | Municipios con PISDA Formulado y articulado a la hoja de Ruta Única | 56 | Articulación con ART para la implementación y seguimiento de los PISDA | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Director de Sustitución de Cultivos ilícitos.
|  | Nuevos modelos y proyectos alternativos de sustitución de cultivos ilícitos | Familias vinculadas a nuevos modelo sustitución de cultivos de uso ilícito | Sujeto a recursos | Estructuración de nuevos modelos y gestión de recursos para su implementación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Director de Sustitución de Cultivos ilícitos.
|  | Gastos de Funcionamiento | [6 empty] | 3500000000
|  | TOTAL RECURSOS | [6 empty] | 102247715860 | 752000000000
* EL CONSEJO DIRECTIVO DEL FCP APROBÓ UN CUPO INDICATIVO POR VALOR DE $408. MIL MILLONES DE PESOS, QUE AUN NO HAN SIDO ASIGNADOS; UNA VEZ ASIGNADOS SE ACTUALIZARAN LAS METAS. | [13 empty] | FM-DE-16.V2
Control de versiones Plan de Acción Institucional
Fecha | Versión | Modificaciones
2020-01-31 | 1 | Versión inicial
4.DERECHOS Económicos, sociales y ambientales
6.Derecho Igualdad y no discriminación
1.Educación y Cultura
2.Derechos civiles y políticos
5. JUSTICIA
8.Construcción
de
PAZ
4.DERECHOS Económicos, sociales y ambientales
3.Gestión Pública y Transparente
Note on E8: Ana Maria Cortes Villa: 36 adiciones 50 educativos Findeter 2 hospitales 3 vías
Note on J8: Ana Maria Cortes Villa: 7500 findeter y enterritorio 2800 adiciones consultorias