## Plan de Trabajo Anual en 2019
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG - SST 2019
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
ACTIVIDAD | OBJETIVO | META | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [11 empty] | RECURSOS
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RECURSOS | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
EVALUACIÓN INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Efectuar seguimiento a la implementación de los estándares mínimos del SG - SST | Aplicar 100% la evaluación inicial de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo | En articulación con la ARL realizar la evaluación al SG -SST | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | 14 | [11 empty] | Humano y tecnológico | Formato de evaluación
| Actualizar, Revisar y publicar la política de seguridad y salud en el trabajo | Cumplir el 100% la revisión, actualización y divulgación de la política y objetivos de SST planteados 2019 | Actualizar, aprobar y socializar la pollitica del SG-SST con los trabajadores y COPASST, mediante envío (email), publicación en banner página GIT de Talento Humano, la inducción y reinducción | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Política del SG-SST firmada por el Director General
| Revisión y publicación de la política de prevención del consumo de tabaco- alcohol y drogas | Cumplir el 100% la revisión y publicación de la política de prevención del consumo de tabaco - alcohol y drogas | Revisar, actualizar y socializar la política de prevención consumo de tabaco, acohol y drogas con los trabajadores mediante envío (email), publicación en carteleras físicas y virtuales, | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Política de prevención consumo de tabaco, alcohol y drogas
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades laborales y/o enfermedades de origen común que puedan verse agrabadas por la exposición a los peligros ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral y extralaboral de los trabajadores | Conocer las condiciones de salud y establecer la aptitud física y mental del 100% de los servidores públicos de la entidad | Realizar estudios previos, contratación, programación de los exámenes médicos ocupacionales | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano |  | 25 | [10 empty] | Humano y tecnológico | Contrato Secop
|  |  | Realizar exámenes médicos ocupacionales (ingreso, egreso, periódicos) | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano, tecnológico y financiero | Base de datos, registro frecuencia EMO y concepto médico ocupacional
|  |  | Seguimiento a la realización de evaluaciones médicas periódicas , ejecución y sus recomendaciones | Proveedor | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe de Diagnóstico de Salud, Registro frecuencia EMO y Registro seguimiento recomendaciones
|  |  | Garantizar que los certificados de aptitud laboral reposen en la historia laboral | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Conceptos médicos de aptitud laboral
|  |  | Analizar y realizar actividades de seguimiento a casos de ausentismo por incapacidad médica | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | Humano y tecnológico | Formato Base de datos ausentismo e informe
|  |  | Seguimiento de casos de trabajadores que se encuentren con recomendaciones médico laborales y actualización de base de datos | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe
| Diseñar el profesiograma con el fin de identificar los exámenes médicos ocupacionales a llevar a cabo | Profesiograma aprobado | Elaboración del profesiograma | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Profesiograma
|  | 100% perfil sociodemográfico | Actualización perfil sociodemográfico | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Perfil sociodemográfico | Se recibe en enero de 2020 la información del proveedor
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN | Promover la salud y prevenir la enfermedad en los trabajadores de la entidad | Realizar actividades de PyP relacionadas con las causa de ausentismo por enfermedad y las condiciones de salud de los trabajadores | Definir programas de PyP de acuerdo con los resultados y recomendaciones de los informes de diagnóstico de salud | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano / Proveedor | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe con las recomendaciones de condiciones de salud año 2018
|  |  | Tips de prevención de riesgo cardiovascular, mensajes alusivos por correo electrónico, actividades | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL |  |  |  | 8-12 | [8 empty] | Humano y tecnológico | Invitación a las actividades, lista de asistencia | semana de la salud
|  |  | Fomentar alimentación sana y autocuidado | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL |  |  |  | 8-12 | [8 empty] | Humano y tecnológico | Mensajes por correo, lista asistencia | semana de la salud
|  |  | Campaña prevención del cáncer de seno dia mundial 19 de octubre | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [9 empty] | 19 |  |  | Humano y tecnológico | Mensaje alusivo vía correo electrónico
|  |  | Campaña prevención de la diabetes dia mundial 14 de noviembre | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [10 empty] | 14 |  | Humano y tecnológico | Mensaje alusivo vía correo electrónico
|  |  | Campaña prevención del VIH día mundial de lucha contra el SIDA 1 de diciembre | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [11 empty] | 1 | Humano y tecnológico | Mensaje alusivo vía correo electrónico
| Riesgo Cardiovascular | Prevenir la morbilidad y mortalidad por enfermedad cardiovascular reduciendo los factores de riesgo, a través del fomento de estilos de vida saludable | Taller sobrepeso, obesidad y sedentarismo (crear conciencia del problema y de los riesgos asociados) | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL | [12 empty] | Humano y tecnológico | Documento programa
|  |  | Tamizaje cardiovascular (exámenes periódicos) talla, peso, masa corporal | Profesional GITSeg y Salud en el Trabajo del Talento Humano, proveedor |  |  |  | 8-12 | [8 empty] | Humano y tecnológico | Órden exámenes concepto médico | semana de la salud
|  |  | Campaña cuidado del corazón dia mundial 29 de septiembre | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [8 empty] | 29 |  |  |  | Humano y tecnológico | Mensaje alusivo vía correo electrónico
RIESGO PSICOSOCIAL | Identificar, evaluar, prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial que se presente durante ejecución de las labores de toda la población trabajadora, con el fin de mitigar el impacto en la salud mental y física de los trabajadores | Valoración e intervención de los trabajadores | Aplicación de la bateria de riesgo psicosocial | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano, | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe - listas de asistencia
|  |  | Taller viviencial de relaciones interpersonales | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo, ARL |  |  |  | 5 y12 | [8 empty] | Humano y tecnológico | Invitación a la actividad - registro de asistencia
|  |  | Capacitación para el manejo de estrés, control de emociones y técnicas de relajación | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo, ARL |  |  |  | 8-12 | [8 empty] | Humano y tecnológico | Invitación a la actividad - registro de asistencia | semana de la salud
DESORDENES MUSCULO ESQUELETICOS |  | Desarrollar actividades de intervencion que prevengan desórdenes osteomusculares de los colaboradores | Orientación ergonómica personalizada a los puestos de trabajo indicando las condiciones de altura de los equipos de computo con relación a la persona. | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo, ARL |  |  |  |  | 21 | [7 empty] | Humano y tecnológico | Listado de asistencia, Registro fotográfico
|  |  | Pausas activas | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL |  |  | 29 | 26 |  | 28 |  | 30 |  | 25 |  |  | Humano y tecnológico | Invitación a la actividad, registro de asistencia
|  |  | Campañas y capacitaciones enfocadas a formar al personal en temas de higiene postrual, cuidado de espalda y desórdenes musculo esqueleticos | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL |  |  |  |  | 21 | [7 empty] | Humano y tecnológico | Invitación a la actividad
CONSERVACIÓN VISUAL | Establecer medidas que permitan prevenir y contralar enfermedades degenerativas de agudeza visual de los funcionarios | Desarrollar actividades de intervencion que prevengan desórdenes visuales de los colaboradores | Tamizaje visual (exámenes periódicos) | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano, proveedor | [12 empty] | Humano y tecnológico | Citación al exámen
|  |  | Tips prevención higiene visual | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL | [9 empty] | 9 |  |  | Humano y tecnológico | Mensaje alusivo vía correo electrónico
|  |  | Campaña cuidado visual dia mundial 11 de octubre , consejos para evitar la fatiga visual | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [9 empty] | 11 |  |  | Humano y tecnológico | Mensaje alusivo vía correo electrónico
HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Identificar los peligros, evaluar valorar los riesgos y establecer controles operaciones | Cumplir al 100% de la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y determinación de controles | Levantamiento de la matriz de identificación de peligros y riesgos | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [7 empty] | 23 | 13 | 8 |  |  | Humano y tecnológico | Matriz de peligros por sedes
| Actualizar y revisar el programa de inspecciones planeadas, para que a través de la identificación se detecten condiciones inseguras, que puedan generar pérdidas en los trabajadores y la infraestructura de la entidad | Cumplir el 90% de las inspecciones programadas en el SG-SST | Realizar las inspecciones locativas de acuerdo a la periodicidad del programa | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst |  |  |  |  | 29-31 | 26-28 |  | 21-23 |  |  |  |  | Humano y tecnológico | Registro de inspecciones
|  |  | Realizar las inspecciones de orden y aseo de acuerdo a la periodicidad del programa | Brigada de emergencia - copasst | [12 empty] | Humano y tecnológico | Registro de inspecciones
|  |  | Realizar las inspecciones de puesto de trabajo de acuerdo a la periodicidad del programa | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst |  |  |  |  | 21 | [7 empty] | Humano y tecnológico | Registro de inspecciones
|  |  | Realizar las inspecciones de extintores, botiquines, camillas de acuerdo a la periodicidad del programa | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst | [12 empty] | Humano y tecnológico | Registro de inspecciones
|  |  | Informes de gestión de los resultados de las inspecciones | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst - brigada de emergencia | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe de reporte de hallazgos
| Reportar e investigar incidentes, accidentes de trabajo enfermedades labores | Investigar el 100% de los accidentes e incidentes de terabajo que ocurran, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento para el reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo | Reporte e investigación de incidente y accidentes | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst -ARL | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe de reporte de hallazgos
|  |  | Informe estadístico de accidentes, incidentes y enfermedades laborales | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst -ARL | [12 empty] | Humano y tecnológico | Consolidado de accidentes de trabajo reportados
|  |  | Investigar realizar seguimiento de casos de colaboradores con caso de enfermedad laboral | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - copasst -ARL | [12 empty] | Humano y tecnológico | Informe seguimiento recomendaciones por parte de la ARL
| Prevención y preparación ante emergencias, asegurar la continua actualización del plan de emergencias actualización y capacitación a la brigada de emergencias | Mantener actualizados los planes de emergencia de las intalaciones | Revisión anual del plan de emergencias con sus respectivo plan de evacuación y señalización | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - Brigada de emergencia | [12 empty] | Humano y tecnológico | Documento plan de emergencia 2019
|  | socializar el plan de emergencias | Divulgación de plan de emergencia y ruta de evacuación | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - Brigada de emergencia | [12 empty] | Humano y tecnológico | Lista de asistencia
|  | Tener el 100% actualizada la brigada de emergencia | Conformar los equipos de apoyo (comité de emergencias y brigada) | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Resolución brigada y comité de emergencias Registro de convocatorias
|  | Formar brigada de emergencias | Realizar pistas de entrenamiento | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano, ARL, Brigada de emergencia | [8 empty] | 27 |  |  |  | Humano | Registro de asistencia, registro fotográfico
|  |  | Primeros auxilios | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano, ARL, Brigada de emergencia | [7 empty] | 15 |  |  |  |  | Humano | Invitación , registro fotográfico
|  |  | Contra incendios | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano, ARL, Brigada de emergencia | [7 empty] | 29 |  |  |  |  | Humano | Invitación , registro fotográfico
|  | Realizar reuniones mensuales con el comité de emergencias | Reuniones con la brigada de emergencia | Profesional GIT Seg y Salud en el trabajo del Talento Humano - Brigada de emergencia | [12 empty] | Humano y tecnológico | Acta de reunión
|  | Realizar el simulacro planeado | Realizar el simulacro y presimulacro planeado | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano - Brigada de emergencia | [9 empty] | 2 |  |  | Humano y tecnológico | Informe de preparación registro fotográfico
| Establecer el programa de orden y aseo que permita mantener puestos y lugares de trabajo en óptimas condiciones | Programa establecido al 100% | Establecer el programa de orden y aseo | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo del Talento Humano y ARL | [12 empty] | Humano y tecnológico | Documento programa
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Establecer directrices para prevenir y controlar el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la población de trabajadores, evitando efectos negativos en la salud y el entorno laboral de los trabajadores | Colaboradores sensibilizados | Realizar campañas de sensibilizaciones en prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas | Profesional GIT Seg y Salud en el Trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Mensaje vía correo electrónico
GESTIÓN COMITES | Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Conformación COPASST | Convocatoria y elecciones COPPASST | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Resolución conformación COPASST 2019
|  | Manual actualizado COPASST | Actualizar el manual para la respectiva constitución y funcionamiento del COPPASST | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Manual aprobado
|  | Cumplir con el 100% de las reuniones mensuales del COPASST | Realizar reuniones mensuales del Comité Paritario de seguridad salud en el trabajo | Presidente y secretario comité COPASST | [12 empty] | Humano y tecnológico | Actas de reunión mensual
| Comité convivencia laboral | Cumplir con el 100% de las reuniones del comité | Realizar reuniones mensuales del Comité | Presidente y secretario comité convivencia laboral | [12 empty] | Humano y tecnológico | Actas de reunión
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN GENERAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Establecer la presentación de inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo | Presentación establecida y actualizada | Actualizar la presentación de inducción en SST | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Presentación año 2019
| Realizar la inducción n a funcionarios y contratistas de la entidad | Inducción al 100% de los funcionarios y contratistas de la entidad | Realizar la inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo a funcionarios y contratistas | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Registro de asistencia
| Realizar la reinducción a funcionarios y contratistas de la entidad | Reinducción al 100% de los funcionarios y contratistas de la entidad | Realizar la reinducción en temas de seguridad y salud en el trabajo a funcionarios y contratistas | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Registro de asistencia
GESTIÓN MEJORA CONTINUA | Cumplir con el número de indicadores establecidos | Establecer los indicadores para el proceso y sus resultados | Establecer los indicadores para el proceso y sus resultados que permitan la medición de las actividades | Profesional GIT Seg y salud en el trabajo de Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Matriz indicadores
| Realizar la revisión por la alta dirección, asi como la auditoria al SG-SST | Cumplir con el 100% de la revisión de la alta dirección y de control interno | Auditoria interna del proceso | Control interno -Profesional GIT Seg Salud en el Trabajo del Talento Humano | [12 empty] | Humano y tecnológico | Acta de revisión
Elaboró:
Note on M34: Joel Ricardo Hernandez: Se acompaño a la ARL matriz IPVR SEDE CUCUTA
Note on N34: Joel Ricardo Hernandez: Se acompaño a la ARL matriz IPVR SEDE ARAUCA
Note on O34: Joel Ricardo Hernandez: Se acompaño a la ARL matriz IPVR SEDE SINCELEJO
Note on J35: Joel Ricardo Hernandez: sede Popayan
Note on K35: Joel Ricardo Hernandez: Sede Villavicencio
Note on M35: Joel Ricardo Hernandez: Sede Ibague