## PLAN 2020
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG - SST 2020
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
GIT TALENTO HUMANO
CICLO PHVA | ESTANDAR | OBJETIVO DEL CONTROL DEL RIESGO | METAS | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE | TRIMESTRE I |  |  | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III |  |  | TRIMESTRE IV |  |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Ab | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
PLANEAR | PLANIFICACIÓN Y RECURSOS | Realizar evaluación inicial del SG-SST | Socializar el Plan de Emergencias a los servidores de la Entidad | Revisar el Plan de Emergencias de la Entidad | Responsable SST (talento humano) Brigada de emergencias | [12 empty] | Plan de emergencias | bar: TRIMESTRE I Feb
|  | Garantizar el conocimiento y cumplimiento para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo | Socialización de la política y objetivos a los servidores de la entidad | Revisar y/o actualizar la política y objetivos del SG SST | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Política y objetivos firmados | bar: TRIMESTRE I Mar
|  | Elaborar el Plan de Trabajo del SG SST anual, de acuerdo a los riesgos priorizados tanto en la matriz de peligros como en la evaluación de estándares mínimos | Contemplar el 100% de los aspectos obtenidos en la matriz de peligros y en la evaluación de estándares mínimos | Diseñar, revisar, aprobar el plan anual de trabajo para el año 2020 | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Registro de socialización | bar: TRIMESTRE I Feb
|  | Generar un cronograma de capacitaciones para los servidores de la entidad en temas de seguridad y salud en el trabajo | Cumplir las capacitaciones programadas a los servidores de la entidad | Definir el cronograma de capacitaciones en temas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, incluído el curso de 50 horas y brigada de emergencias | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Cronograma de capacitaciones | bar: TRIMESTRE I Feb
|  | Establecer las actividades para la realización de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | Contemplar los aspectos de promoción y prevención de la seguridad y la salud en el trabajo | Convocar a las diferentes entidades a participar en las actividades de la semana de la seguridad y la salud en el trabajo | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Cronograma de actividades | bar: TRIMESTRE I Feb
|  | Garantizar el funcionamiento de la brigada de emergencias | Establecer los lineamientos de la brigada de emergencia | Realizar reuniones y pista de entrenamiento | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Registro de asistencia | bar: TRIMESTRE I Mar
HACER | GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA | Garantizar el conocimiento y cumplimiento para el mejoramiento continuo del desempeño en seguridad y salud en el trabajo | Socializar el Reglamento de Higiene y seguridad Industrial y responsabilidad de SST a los servidores de la ART | Socializar Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Responsabilidades SST | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Registro de asistencia | bar: TRIMESTRE II Jun
|  | Establecer las actividades para la realización de la semana de la seguridad y salud en el trabajo | Contemplar todos lo aspectos de prevención y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo. | Semana de Seguridad y Salud en el trabajo | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Registro de asistencia y fotográfico | bar: TRIMESTRE II Ab
|  | Generar un cronograma de capacitaciones para los servidores de la entidad en temas de seguridad y salud en el trabajo. | Realizar inducción y reinducción a los servidores de la ART | Inducción y reinducción a los servidores (funcionarios, contratistas, proveedores) | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Registro de asistencia
|  |  | Desarrollar el cronograma de capacitaciones cobije a los servidores | Realizar capacitaciones a los servidores de acuerdo a los riesgos identificados y formación de los comités COPASST, Convivencia Laboral y Brigada. | Responsable SST (talento humano) | [12 empty] | Registro de asistencia | bar: TRIMESTRE II May; TRIMESTRE III Ago; TRIMESTRE IV Nov
|  | Identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de la Entidad | Identificar el 100% de los peligros presentes en la Entidad | Actualización anual de matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (SI aplica) | SST (Talento Humano) | [12 empty] | Matriz de peligros de cada sede | La inspección esta sujeta a aprobación de viáticos | bar: TRIMESTRE I Mar; TRIMESTRE II Jun; TRIMESTRE III Sep
|  | Disminuir y/o intervenir las enfermerdades laborales | Intervenir el 100% de los peligros que puedan generar EL | Realizar medición de enfermedades laborales según riesgo presente en empresa | SST (Talento Humano) COPASST ARL | [12 empty] | Informe de medición | La medición se realizará de acuerdo a la priorización de los riesgos. | bar: TRIMESTRE II May; TRIMESTRE III Ago
|  | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Cumplir con el 100% de las inspecciones programadas en el año | Realizar inspección de seguridad (Locativas, vehiculos, elementos para la atención de emergencias, entre otras) | SST (Talento Humano) COPASST, BRIGADA | [12 empty] | Registro de la inspección que se haya realizado | bar: TRIMESTRE II Ab; TRIMESTRE III Jul; TRIMESTRE IV Oct
|  | Vigilar y controlar la salud de los servidores | Identificar el 100% de los exámenes a realizar a los servidores de acuerdo al perfil del cargo | Actualización de profesiograma | SST (Talento Humano) | [12 empty] | Profesiograma | bar: TRIMESTRE I Mar
|  |  | Realizar al 100% de los funcionarios los exámenes médicos periódicos | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales periodicas | SST (Talento Humano) Empresa Contratista | [12 empty] | Certificados de aptitud médica | bar: TRIMESTRE II Ab; TRIMESTRE IV Oct
|  |  | Disminuir y/o intervenir las enfermerdades Laborales | Documentar los PVE según los peligros que generen las EL y según análisis de condiciones de salud. | SST (Talento Humano) | [12 empty] | PVE documentado | bar: TRIMESTRE II Jun; TRIMESTRE IV Nov
|  |  | Identificar el 100% de la población y mantener actualizada la base de datos | Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora | SST (Talento Humano) | [12 empty] | Matriz de Descripción Sociodemográfica | bar: TRIMESTRE I Mar
|  | Gestionar y controlar los peligros y riesgos | Cobertura de los servidores de la Entidad. | Apobar e implementar los Programas de Gestión según los peligros que puedan generar accidentes de trabajo y enfermedad laboral. | SST (Talento Humano) | [12 empty] | Programas que se hayan documentado | bar: TRIMESTRE I Mar; TRIMESTRE III Sep
|  |  | Investigar el 100% de los eventos que se presentes. | Investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales (se realizan de acuerdo a la ocurrencia del evento) | SST (Talento Humano) | [12 empty] | Investigaciones que se hayan realizado | bar: TRIMESTRE II Ab; TRIMESTRE III Jul; TRIMESTRE IV Oct
|  | Vigilar y controlar la salud de los servidores | Caracterizar el 80% de las incapacidades por AT, enfermedad común y laboral. | Analizar ausentismo por accidentes de trabajo, por enfermedad laboral, por enfermedad común | SST (Talento Humano) | [12 empty] | Matriz de ausentismo | bar: TRIMESTRE III Jul; TRIMESTRE IV Nov
| GESTIÓN DE AMENAZAS | Revisar el Plan de Emergencias | Socializar El Plan de Emergencias al 100% de los servidores de la Entidad. | Revisar, actualizar el Plan de Emergencias de la Entidad (Todas las Sedes). | SST (Talento Humano) Brigada de Emergencias ARL | [12 empty] | Plan de Emergencia de acuerdo a cada sede | La inspección en las oficinas ubicadas fuera de la ciudad de Bogotá, están sujetas a la aprobación de viáticos. | bar: TRIMESTRE II Ab
|  |  |  | Socializar el Plan de Emergencias de la Entidad (En cada una de las Sedes). | Brigada de Emergencias | [12 empty] | Registro de socialización | bar: TRIMESTRE II May to TRIMESTRE III Ago
|  |  | Realizar simulacro. | Preparación y Realización del Simulacro de Emergencias. | SST (Talento Humano) Brigada de Emergencias | [12 empty] | Informe de Realización del Simulacro | bar: TRIMESTRE IV Oct
VERIFICAR | VERIFICACIÓN DEL SG-SST | Revisión por la Alta Dirección del SG- SST | Revision anual de la alta dirección | Revisión por la dirección del SG-SST | Responsable del SG-SST SST (Talento Humano) | [12 empty] | Acta de reunión
|  | Realizar Auditoria interna o externa al SG-SST de acuerdo a la normatividad vigente | Auditoria interna cada año y seguimiento a las anteriores | Auditoria interna o externa al Sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo | SST (Talento Humano) Oficina de Control Interno | [12 empty] | Informe Final de Auditoría | La fecha de ejecución está sujeta a modificaciones de acuerdo con la programación de auditorías que realice la Oficina de Control Interno | bar: TRIMESTRE IV Dic
ACTUAR | MEJORAMIENTO | Establecer planes de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos encontrados durante las supervisiones, inspección, medición de los indicadores, resultado de investigación de accidentes, incidentes y enfermedades laborales y recomendaciones de entes externos | Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el SG-SST | Seguimiento planes de mejoramiento, o establecimiento de nuevos planes de acuerdo con los hallazgos evidenciados y el resultado en los estándares mínimos, para el mejoramiento del SG -SST. | SST (Talento Humano) COPASST Oficina de Control Interno - OCI | [12 empty] | Registro de Cierre de Acciones | bar: TRIMESTRE IV Dic
[6 empty] | TRIMESTRE I Ene: TRIMESTRE I; TRIMESTRE II Ab: TRIMESTRE II; TRIMESTRE III Jul: TRIMESTRE III; TRIMESTRE IV Oct: TRIMESTRE IV | TOTAL ACTIVIDADES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
[5 empty] | No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS | TRIMESTRE I Ene: 11; TRIMESTRE II Ab: 12; TRIMESTRE III Jul: 9; TRIMESTRE IV Oct: 10 | 42
[5 empty] | No. ACTIVIDADES REALIZADAS | [12 empty] | 0
% DE EJECUCIÓN
Versión: 01