## Hoja1
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Oficina de Planeación
|  |  | Oficina de Planeación |  |  | Código: FM-DE-17 |  | Versión: 02 | Fecha de Publicación: 31/01/2020
N0. | Actividad | Meta/Producto | Indicador | Dependencia(s) Responsables | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Canal utilizado para convocar a los Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos a participar | Tipo de espacio de participación (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa) | Fase del Ciclo de la Gestión en la que Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos van a participar | Usuarios, Grupos de Interés y Ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación | Recursos Asociados (Humanos, financieros, físicos, tecnológicos, ) | Articulación con Otras Entidades
1 | Publicar de forma permanente información institucional sobre la gestión, resultados, avances y logros de manera clara y oportuna | 100% /publicaciones | Información estrategica de la entidad publicada oportunamente | Oficina de comunicaciones Direcciones misionales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | No aplica | Redes sociales Página web | No aplica | Usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos | No aplica
2 | Mantener comunicación permanente con los usurios y grupos de interes | 100% /publicaciones | Respuestas a traves del chat | GIT de servicio al ciudadano | 2020-01-02 | 2020-12-31 | No aplica | Chat de servicio al ciudadano | No aplica | Usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos- Financieros | No aplica
3 | Publicar de manera permanente la información requerida en la sección de Transparencia y acceso a la información pública, de la página web del Ministerio, conforme la normatividad vigente | 100% /publicación | Indicador ITA de la PGN | Oficina de comunicaciones Dependencias responsables Oficina de Planeación | 2020-01-02 | 2020-12-31 | No aplica | Página web | No aplica | Usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos | No aplica
4 | Formular y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 para consulta ciudadana | 1/ consulta | Consulta ciudadana antes de la publicación definitiva del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadadano 2020 | Oficina de Comunicaciones Oficina de Planeaión | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Página web Correos electrónicos | Encuesta página web | 1. Formulación participativa | Usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos | No aplica
5 | Realizar consulta ciudadana sobre planes, programas o proyectos de interes de los grupos de valor y ciudadania en general | 2 consultas ciudadanas | Consultas ciudadanas efectuadas | Direcciones misionales | 2020-01-02 | 2020-12-31 | Página web Correos electrónicos | Dialogos participativos presenciales Consulta ciudadana virtual | 1. Formulación participativa | Academia, usuarios, grupos de interes y ciudadanía | Humanos - Tecnológicos | No aplica
6 | Socializar a los grupos motor y comunidad en general, a través de una estrategia de comunicación y diálogos virtuales, el avance de implementación de los PDET en cada Municipio. | 170 socializaciones en municipios PDET | Número de socializaciones en Municicpios PDET | Subdirección de Participación y Planeación | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Teléfonico y virtual | Mesa de trabajo virtual | Etapa de Evaluación y Control Ciudadanos | Representantes de la comunidad en los Grupos Motor | Recursos humanos, financieros y tecnológicos | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, Fondo multidonante de las naciones Unidas para el sostenimiento de la Paz- MPTF-
7 | Concertar los protocolos del Mecánismo Especial de Consulta- MEC | 12 Protocolos MEC concertados | Número de Protocolos MEC concertados | Dirección de Intervención del Territorio | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Convocatoria a través de los equipos regionales | ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Mesa de trabajo, reuniones para la concertación del Protocolo del Mecanismo Especial de Consulta | Formulación participativa (Alistamiento - Socialización - Concertación) | Comunidades étnicas | Humanos: Equipo étnico y equipos regionales Financieros: Definidos en el Plan Anual de Adquisiciones DIT | No aplica
8 | Socializar las obras PDET fase II | 1 | # de socializaciones de las obras PDET fase II donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante las JAC, Gestores ART y/o telefónico, virtual. | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 1, Socialización) | 3.Ejecución o Implementación 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales
9 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC2 - Seguimiento a Obras PDET fase II | 40 | # CAC2 donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 2 Seguimiento) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales
10 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC3 - Rendición de cuentas Obras PDET fase II | 190 | # de CAC3 donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2020-07-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 3 Rendición de Cuentas) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales
11 | Participar de las comunidades en el taller municipal de PME de Reactivación Económica, Desarrollo Productivo y Ambiental | 170 | # de talleres municipales de PME donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2019-10-01 | 2020-12-31 | Presencial, virtual, vía telefónica o voz a voz con las organizaciones de productores y/u organizaciones comunitarias | Mesa y talleres de trabajo | 1. Identificación de necesidades o diagnóstico. 2. Formulación Participativa | Organizaciones de productores y/u Organizaciones comunitarias | Humanos | Entes territoriales
12 | Participar en las mesas de reactivación de PME de Reactivación Económica, Desarrollo Productivo y Ambiental | 16 | # de mesas de reactivación económica de PME donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2019-10-01 | 2020-12-31 | Presencial, virtual, vía telefónica o voz a voz con las organizaciones de productores y/u organizaciones comunitarias | Mesa y talleres de trabajo | 1. Identificación de necesidades o diagnóstico. 2. Formulación Participativa | Organizaciones de productores y/u Organizaciones comunitarias | Humanos | Entes territoriales
13 | Estructurar los proyectos de Reactivación económica, desarrollo productivo y ambiental | 44 | # de actas de comités o mesas de trabajo con las comunidades | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2019-12-02 | 2020-12-31 | Presencial, virtual, vía telefónica o voz a voz con las organizaciones de productores, organizaciones comunitarias y/o productores | Reunión de socialización y/o mesas de trabajo | 1. Identificación de necesidades o diagnóstico. 2. Formulación Participativa | Organizaciones de productores, Organizaciones comunitarias y/o productores | Humanos | Entes territoriales
14 | Socializar las obras PDET fase III | 1022 | # de socializaciones de las obras PDET fase III donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante las JAC, Gestores ART y/o telefónico, virtual. | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 1, Socialización) | 3.Ejecución o Implementación 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales
15 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC2 - Seguimiento a Obras PDET fase III | 449 | # CAC2 Seguimiento donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 2 Seguimiento) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales
16 | Participar en los comités de acompañamiento comunitario - CAC3 - Rendición de cuentas Obras PDET fase III | 23 | # de CAC3 rendición de cuentas donde participe la comunidad | Dirección de Estructuración de Proyectos-DEP | 2020-09-01 | 2020-12-31 | Se realiza por medio presencial mentiante la JAC, Gestores ART, Comités de Acompañamiento Comunitario-CAC y/o virtual | Audiencia pública participativa (comités de acompañamiento comunitario-CAC 3 Rendición de Cuentas) | 4. Evaluación y control ciudadano | Comunidad beneficiaria del proyecto, Organizaciones Comunitarias, Entes Territoriales etc. | Humanos - Tecnológicos | Entes territoriales
17 | Rendir cuentas a la ciudadanía y grupos de interes sobre el avance y resultados de la gestión de la Agencia de Renovación del Territorio | 2 | Cumplimiento del plan de rendición de cuentas | Oficina de Planeación, Direcciones misionales y Oficina de comunicaciones | 2020-12-02 | 2020-12-30 | Mensajes de texto, página web, redes sociales | Audiencia pública participativa Rendición de cuentas por medios electrónicos | 4. Evaluación y control ciudadano | Medios de comunicación, academia, entidades de gobierno, grupos de interes, ciudadanía, beneficiarios | Humanos - Tecnológicos- Financieros | No aplica
VERSIÓN |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 |  | No aplica